Оглавление

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ	4

Основные виды деятельности	4

Структура Общества	4

РАЗДЕЛ № 1	5

Основные показатели хозяйственной деятельности	5

РАЗДЕЛ № 2	6

Объем продукции, работ, услуг	6

Программа   СМР	7

РАЗДЕЛ № 3.	9

Выполнение производственной программы по видам выполняемых работ	9

3.1.   ВЫПОЛНЕНИЕ    ПЛАНА     СМР  за январь-декабрь  2006  года	10

3.2 Анализ выполнения программы по капитальному строительству и по ремонтным работам.	11

Капстроительство.	11

Ремонтные работы.	14

РАЗДЕЛ № 4.	15

4.1. Состав  ОАО  "АЛРОСА – Ленскстрой».	16

4.2.  Структура предприятия	17

4. 3. Энергетическое хозяйство.	18

4. 4. Анализ работы строительных машин и механизмов, автотранспортных средств  за 2005 г.	19

4. 5.  Анализ выполненных работ по компьютеризации.	22

4. 6. Материально-техническое снабжение.	23

РАЗДЕЛ № 5.	26

Смета затрат на производство и реализацию продукции ( работ, услуг )	26

Расшифровка к смете затрат.	27

Раздел № 6.	29

Себестоимость продукции (работ, услуг).	29

Выполнение плана СМР	29

Анализ себестоимости СМР	30

Раздел № 7.	31

Финансовое состояние.	31

7.1. Основные фонды.	31

7.2. Анализ финансового состояния.	32

7.3.  Бухгалтерский учет и контроль.	41

Раздел №8.	42

8.1. Персонал.	42

1. Обеспечение предприятия рабочими кадрами	42

2. Качественный состав работающих:	42

3. Текучесть, сменяемость кадров.	43

4. Подготовка и повышение квалификации рабочих кадров.	44

5. Анализ привлечения трудовых ресурсов из других регионов.	44

8.2.   Труд и заработная плата.	44

Показатели по труду предприятия	45

Анализ производительности труда и ее влияние  на объем СМР	45

Анализ соотношения темпов роста производительности труда и заработной платы	45

Система оплаты труда по рабочим	46

Баланс рабочего времени за 2006 год по предприятию	47

РАЗДЕЛ № 9.	47

Обеспечение проектно-сметной документацией.	47

1. Заказчик: ЛО УКС АК «АЛРОСА»	47

2. Заказчик: УКС АК «АЛРОСА».	48

3. Заказчик: ГУ ИД по ЛПП и ОВР В РС(Я) .	48

4. Заказчик: ПУ АДТ капитальный ремонт	48

5. Заказчик: ЛО УМТС АК «АЛРОСА»	48

6. Заказчик: ЛО УЖКХ АК «АЛРОСА»	48

7. Заказчик: МАП АК «АЛРОСА»	49

8. Заказчик: ФГУ ЛГБВУПиС	49

РАЗДЕЛ № 10.	49

Качество строительно-монтажных работ.	49

РАЗДЕЛ № 11.	51

Охрана труда и техники безопасности.	51

КАРЬЕРЫ, Выполнение ПРИРОДООХРАННЫХ мероприятий	53

пЛАТА ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПЕРЕРАБОТКА СТОЧНЫХ ВОД.	54

Раздел №12.	54

Состояние правовой и договорной работы.	54

РАЗДЕЛ № 13.	55

Социальное развитие коллектива.	55

Выплаты социального  характера  за  2006 год.	55

# ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «АЛРОСА-Ленскстрой», сокращенное наименование ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» (далее – Общество), ИНН 1414007500, КПП 141401001, зарегистрировано Администрацией Ленского улуса  Республики Саха (Якутия) . Свидетельство о государственной регистрации № 9-9 от 05 сентября 1997г.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 03 декабря  2002г. за основным государственным регистрационным номером 10214000691399. (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,  серия 14 № 000773968).

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ серия 14 № 000860552, выдано 27 декабря 2002г. ИМНС по  Ленскому улусу.

Юридический адрес:

678144, Республика Саха (Якутия), Ленский  район, г. Ленск ,  ул. Пролетарская 2.

Почтовый адрес:

678144, Республика Саха (Якутия), Ленский  район, г. Ленск ,  ул. Пролетарская 2.

Новая редакция Устава ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» зарегистрирована  ИФНС по Ленскому улусу  Республике Саха (Якутия) 10 июля  2006 г.

# Основные виды деятельности

Основными видами деятельности ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» являются:

- строительство объектов

- капитальный ремонт зданий , сооружений

# Структура Общества

ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» не  имеет в своем составе  филиалов.

Представительств Общество не имеет.

| РАЗДЕЛ № 1 |
| --- |
| Основные показатели хозяйственной деятельности |
| ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой " за 2006 г. |
| № |  | Един. | Факт | 2006г. | 2006г |
| п/п | Наименование | измер. | 2005 г. | План | Факт | откл. (+,-) | откл. % | к 2004 г % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обьем продукции, работ,услуг в стоимостном выражении, по генподряду - всего | т.руб. | 272792 | 245699 | 280701 | 35002 | 114,2 | 102,9 |
| 1.1. | Стоимость СМР - генподряд в текущ.ценах | т.руб. | 261624 | 232553 | 274097 | 41544 | 117,9 | 104,8 |
|  | в ценах 2001 года | т.руб. |  | 99623 | 126308 |  |  |  |
|  | из них кап.строительство | т.руб. | 237573 | 214897 | 251924 | 37027 | 117,2 | 106,0 |
|  | в ценах 2001 года |  |  | 92265 | 116901 |  |  |  |
|  | ремонтные работы | т.руб. | 24051 | 17656 | 22173 | 4517 | 125,6 | 92,2 |
|  | в ценах 1991 года | т.руб. |  | 7358 | 9407 |  |  |  |
| 1.2. | Другие виды деятельности |  | 11168 | 13146 | 6604 | -6542 | 50,2 | 59,1 |
| 2 | Обьем продукции, работ,услуг в стоимостном выражении, собственными силами - всего | т.руб. | 189066 | 163419 | 190856 | 27437 | 116,8 | 100,9 |
| 2.1. | Стоимость СМР собст.силами в текущ.ценах | т.руб. | 177898 | 150273 | 184252 | 33979 | 122,6 | 103,6 |
|  | в ценах 2001 года | - " - |  | 65669 | 86744 |  |  |  |
|  | из них кап.строительство | т.руб | 159821 | 137032 | 174323 | 37291 | 127,2 | 109,1 |
|  | в ценах 2001 года | - " - |  | 60150 | 82514 |  |  |  |
|  | ремонтные работы | т.руб. | 18076 | 13241 | 9929 | -3312 | 75,0 | 54,9 |
|  | в ценах 2001 года |  |  | 5519 | 4230 |  |  |  |
| 2.2. | Другие виды деятельности | т.руб. | 11168 | 13146 | 6604 | -6542 | 50,2 | 59,1 |
| 3 | Себестоимость продукции | т.руб. | 270597 | 238411 | 275771 | 37360 | 115,7 | 101,9 |
|  | Результат ( + , - ) | т.руб | 2195 | 7288 | 4930 | -2358 | 67,6 | 224,6 |
| 4 | Налоги относ. на финан.результ | т.руб. | 254 | 364 | 232 | -132 | 63,7 | 91,3 |
| 5 | Выплаты соц.хар-ра из прибыли | т.руб | 866 | 1460 | 832 | -628 | 57,0 | 96,1 |
| 6 | Численность - всего | чел. | 343 | 326 | 285 | -41 | 87,4 | 83,1 |
| 7 | Выработка на 1 работника в текущих ценах | руб | 518,65 | 460,96 | 646,5 | 185,54 | 140,3 | 124,6 |
| 8 | Фонд заработной платы-всего | т.руб. | 66393 | 74040 | 59265 | -14775 | 80,0 | 89,3 |
| 9 | Среднемесячная з/плата.всего: | руб | 16130 | 18926 | 17329 | -1597 | 91,6 | 107,4 |

| РАЗДЕЛ № 2 |
| --- |
| Объем продукции, работ, услуг |
| по видам выполняемых работ, оказываемых услуг |
| по ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" на 2006 год. |
| № п/п | Виды деятельности | Ед. | План | в том числе по кварталам |
|  |  | изм. | 2006 г. | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Обьем продукции, работ,услуг в стоимостном выражении | т.р. | 245699 | 40131 | 77492 | 93394 | 34682 |
| 1 | Основная деятельность СМР - генподряд, всего | т.р. | 232553 | 37428 | 74207 | 89598 | 31320 |
|  | в т. ч. - кап.строительство, | т.р. | 214897 | 36318 | 66988 | 80321 | 31270 |
|  | АК "АЛРОСА" | т.р. | 130151 | 15132 | 45801 | 59134 | 10084 |
|  | сторонние заказчики | т.р. | 84746 | 21186 | 21187 | 21187 | 21186 |
|  | - ремонтные работы, | т.р. | 17656 | 1110 | 7219 | 9277 | 50 |
|  | АК "АЛРОСА" | т.р. | 17656 | 1110 | 7219 | 9277 | 50 |
| 1..1 | Основная деятельность СМР - собственные силы, всего | т.р. | 150273 | 27134 | 43121 | 60000 | 20018 |
|  | в т. ч. - кап.строительство, | т.р. | 137032 | 26024 | 37724 | 53316 | 19968 |
|  | АК "АЛРОСА" | т.р. | 80038 | 11776 | 23475 | 39067 | 5720 |
|  | сторонние заказчики | т.р. | 56994 | 14248 | 14249 | 14249 | 14248 |
|  | - ремонтные работы, | т.р. | 13241 | 1110 | 5397 | 6684 | 50 |
|  | АК "АЛРОСА" | т.р. | 13241 | 1110 | 5574 | 6507 | 50 |
|  | сторонние заказчики | т.р. |  |  |  |  |  |
| 2 | Другие виды деятельности | т.р. | 13146 | 2703 | 3285 | 3796 | 3362 |
|  | в т.ч. - товарный бетон, | т.р. | 7891 | 1404 | 2133 | 3045 | 1309 |
|  | - услуги автотранспорта, | т.р. | 576 | 132 | 148 | 141 | 155 |
|  | - услуги механизмов, | т.р. | 3023 | 452 | 694 | 566 | 1311 |
|  | - теплоэнергия, | т.р. | 1504 | 677 | 272 | 6 | 549 |
|  | - другие услуги | т.р. | 152 | 38 | 38 | 38 | 38 |

|  |  |  |  |  |  | Программа СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по капстроительству и ремонтным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | генподряд ОАО " АЛРОСА-Ленскстрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на 2006 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План СМР на 2006г. | в т.ч. по кварталам | Собств | в т.ч. по кварталам | Силами | в т.ч. по кварталам |
| №№ | Наименование | с НДС | без НДС |  |  |  |  | силами |  |  |  |  | субподр |  |  |  |  |
| п.п. | обьектов | ц 2006 г. | ц 2006 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | ОАО | 1 | 2 | 3 | 4 | организ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | ц 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | ПРОГРАММА-ВСЕГО | 274413 | 232553 | 37428 | 74207 | 89598 | 31320 | 150273 | 27134 | 43121 | 60000 | #### | 82280 | 10294 | 31086 | 29598 | 11302 |
|  |  |  | 99622 | 16337 | 31556 | 37921 | 13809 | 65669 | 11877 | 18956 | 25879 | 8957 | 33954 | 4460 | 12600 | 12042 | 4852 |
| 1. | Капстроительство | 253578 | 214897 | 36318 | 66988 | 80321 | 31270 | 137032 | 26024 | 37724 | 53316 | #### | 77865 | 10294 | 29264 | 27005 | 11302 |
|  |  |  | 92265 | 15874 | 28547 | 34056 | 13788 | 60150 | 11414 | 16706 | 23094 | 8936 | 32115 | 4460 | 11841 | 10962 | 4852 |
|  | Ленское отделение УКСа | 153578 | 130151 | 15132 | 45801 | 59134 | 10084 | 80038 | 11776 | 23475 | 39067 | 5720 | 50113 | 3356 | 22326 | 20067 | 4364 |
|  | капвложения АК "АЛРОСА" |  | 53744 | 6244 | 18917 | 24426 | 4158 | 34245 | 4938 | 10230 | 16618 | 2460 | 19499 | 1306 | 8687 | 7808 | 1698 |
|  | ГУ "ИД по ЛПП и ОВР" | 100000 | 84746 | 21186 | 21187 | 21187 | 21186 | 56994 | 14248 | 14249 | 14249 | 14248 | 27752 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 |
|  | РС (Я) |  | 38521 | 9630 | 9630 | 9630 | 9630 | 25905 | 6476 | 6476 | 6476 | 6476 | 12616 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 |
| 2. | Ремонтные работы | 20834 | 17656 | 1110 | 7219 | 9277 | 50 | 13241 | 1110 | 5397 | 6684 | 50 | 4415 | 0 | 1822 | 2593 | 0 |
|  |  |  | 7357 | 463 | 3009 | 3865 | 21 | 5518 | 463 | 2250 | 2785 | 21 | 1839 | 0 | 759 | 1080 | 0 |
| 2.1 | Капитальный ремонт | 9183 | 7782 | 585 | 4244 | 2953 | 0 | 6137 | 585 | 3422 | 2130 | 0 | 1645 | 0 | 822 | 823 | 0 |
|  |  |  | 3243 | 244 | 1769 | 1230 | 0 | 2558 | 244 | 1427 | 887 | 0 | 685 | 0 | 342 | 343 | 0 |
| в т.ч. | ПУ АДТ АК "АЛРОСА" | 6490 | 5500 |  | 3244 | 2256 |  | 3855 |  | 2422 | 1433 |  | 1645 |  | 822 | 823 |  |
|  |  |  | 2292 |  | 1352 | 940 |  | 1607 |  | 1010 | 597 |  | 685 |  | 342 | 343 |  |
|  | ЛО УМТС АК "АЛРОСА" | 2002 | 1697 |  | 1000 | 697 |  | 1697 |  | 1000 | 697 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 707 |  | 417 | 290 |  | 707 |  | 417 | 290 |  |  |  |  |  |  |
|  | СТ "Алмазавтоматика" | 690 | 585 | 585 |  |  |  | 585 | 585 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 244 | 244 |  |  |  | 244 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Текущий ремонт | 11651 | 9874 | 525 | 2975 | 6324 | 50 | 7104 | 525 | 1975 | 4554 | 50 | 2770 | 0 | 1000 | 1770 | 0 |
|  |  |  | 4115 | 219 | 1240 | 2635 | 21 | 2961 | 219 | 823 | 1898 | 21 | 1154 | 0 | 417 | 737 | 0 |
| в т.ч. | ПУ АДТ АК "АЛРОСА" | 1800 | 1525 | 525 | 475 | 475 | 50 | 1525 | 525 | 475 | 475 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 636 | 219 | 198 | 198 | 21 | 636 | 219 | 198 | 198 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ЛО УМТС АК "АЛРОСА" | 8551 | 7247 |  | 2500 | 4747 |  | 4477 |  | 1500 | 2977 |  | 2770 | 0 | 1000 | 1770 | 0 |
|  |  |  | 3020 |  | 1042 | 1978 |  | 1866 |  | 625 | 1241 |  | 1154 | 0 | 417 | 737 | 0 |
|  | ОК и ЖКХ АК "АЛРОСА" | 1300 | 1102 |  |  | 1102 |  | 1102 |  |  | 1102 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 459 |  |  | 459 |  | 459 |  |  | 459 |  |  |  |  |  |  |

| РАЗДЕЛ № 3. |
| --- |
| Выполнение производственной программы по видам выполняемых работ |
| по ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" за 2006 год. |
| № п/п | Виды деятельности | Факт | 2006 г. | 2006г/ |
|  |  | 2005 г. | План | Факт | откл.(+,-) | откл. % | 2005г.,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основная деятельность СМР - всего | 261624 | 232553 | 274097 | 9838 | 117,9 | 104,8 |
|  | в т. ч. - кап.строительство, тыс. руб. | 237573 | 214897 | 251924 | 5321 | 117,2 | 106,0 |
|  | - ремонтные работы, тыс. руб. | 24051 | 17656 | 22173 | 4517 | 125,6 | 92,2 |
| 2. | Другие виды деятельности | 11168 | 13146 | 6604 | -6613 | 50,2 | 59,1 |
|  | в т.ч. - промышленность, тыс. руб. | 8417 | 7891 | 2204 | -5687 | 27,9 | 26,2 |
|  | - услуги автотранспорта, тыс. руб. | 667 | 576 | 1769 | 1193 | 307,1 | 265,2 |
|  | - услуги механизмов, тыс. руб. | 881 | 3023 | 873 | -2150 | 28,9 | 99,1 |
|  | - теплоэнергия, тыс. руб. | 1032 | 1504 | 1535 | 31 | 102,1 | 148,7 |
|  | - услуги, тыс. руб. | 171 | 152 | 223 | 71 | 146,7 | 130,4 |
|  | ИТОГО: | 272792 | 245699 | 280701 | 3225 | 114,2 | 102,9 |

|  | 3.1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА СМР за январь-декабрь 2006 года |  |
| --- | --- | --- |
|  | по ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой" |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | без НДС |  |
|  |  |  | Генподряд | Собственные силы | Субподрядные организации |
| № | Наименование | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % |
|  |  | СМР | СМР | выполн | СМР | СМР | выполн | СМР | СМР | выполн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ВСЕГО ПРОГРАММА | 232553 | 274097 | 117,86 | 150273 | 184252 | 122,61 | 82280 | 89845 | 109,19 |
|  |  | 99623 | 126308 |  | 65669 | 86744 |  | 33954 | 39564 |  |
| I | Капстроительство, всего : | 214897 | 251924 | 117,23 | 137032 | 174323 | 127,21 | 77865 | 77601 | 99,66 |
|  |  | 92265 | 116901 |  | 60150 | 82514 |  | 32115 | 34387 |  |
|  | в том числе, АК "АЛРОСА" ЗАО | 130151 | 153508 | 117,95 | 80038 | 104567 | 130,65 | 50113 | 48941 | 97,66 |
|  |  | 53744 | 67633 |  | 34245 | 46895 |  | 19499 | 20738 |  |
| 1.1. | ЛО УКС АК "АЛРОСА" | 130151 | 148302 | 113,95 | 80038 | 99361 | 124,14 | 50113 | 48941 | 97,66 |
|  |  | 53744 | 65331 |  | 34245 | 44593 |  | 19499 | 20738 |  |
|  | Производственное | 33124 | 54557 | 164,71 | 9749 | 31182 | 319,85 | 23375 | 23375 | 100,00 |
|  | строительство | 13688 | 24034 |  | 4593 | 14130 |  | 9095 | 9904 |  |
| - | Реконструкция Ленских АРМ | 13200 | 17609 | 133,4 | 4009 | 8418 | 210,0 | 9191 | 9191 | 100,0 |
|  |  | 5454 | 7757 |  | 1878 | 3863 |  | 3576 | 3894 |  |
| - | Водовод с камерами переключения до | 19924 | 36948 | 185,4 | 5740 | 22764 | 396,6 | 14184 | 14184 | 100,00 |
|  | Центральной котельной | 8234 | 16277 |  | 2715 | 10267 |  | 5519 | 6010 |  |
|  | Непроизводственное | 97027 | 93745 | 96,6 | 70289 | 68179 | 97,0 | 26738 | 25566 | 95,62 |
|  | строительство | 40056 | 41297 |  | 29652 | 30463 |  | 10404 | 10834 |  |
| - | 72-х квартирный жилой дом № 64 | 55555 | 55517 | 99,9 | 42026 | 41988 | 99,9 | 13529 | 13529 | 100,00 |
|  |  | 22919 | 24457 |  | 17654 | 18722 |  | 5265 | 5735 |  |
| - | Детский лагерь отдыха ДОБ "АЛМАЗ" | 13981 | 0 | 0,00 | 11976 | 0 | 0,0 | 2005 | 0 | 0,00 |
|  | ПУ АДТ в г. Ленске (мед. пункт) | 5777 |  |  | 4997 | 0 |  | 780 |  |  |
|  | Работы по ранее введенным объектам | 2095 | 1923 | 91,79 | 172 | -161 | -93,6 | 1923 | 2084 | 108,37 |
| - | по гарантийным обязательствам | 866 | 847 |  | 118 | -36 |  | 748 | 883 |  |
|  | Благоустройство и озеленение | 25396 | 25527 | 100,52 | 16115 | 16247 | 100,8 | 9281 | 9280 | 99,99 |
| - | м-на "АЛРОСА" | 10494 | 11245 |  | 6883 | 7314 |  | 3611 | 3931 |  |
|  | Антенная опора |  | 510 |  | 0 | 129 |  |  | 381 |  |
| - |  |  | 225 |  | 0 | 64 |  |  | 161 |  |
|  | Аэровокзал в п. Витим | 0 | 10268 |  |  | 9976 |  |  | 292 |  |
| - |  |  | 4523 |  | 0 | 4399 |  |  | 124 |  |
| 1.2. | УКС АК "АЛРОСА" |  | 5206 |  |  | 5206 |  | 0 |  |  |
|  | 16-ти кв ж/дом в п. Айхал |  | 2302 |  | 0 | 2302 |  |  |  |  |
|  | в том числе, сторонние заказчики | 84746 | 98416 | 116,1 | 56994 | 69756 | 122,4 | 27752 | 28660 | 103,27 |
|  |  | 38521 | 49268 |  | 25905 | 35619 |  | 12616 | 13649 |  |
| 1.2. | ГУ ИД по ЛПП и ОВР в РС(Я) | 84746 | 94432 | 111,4 | 56994 | 65772 | 115,4 | 27752 | 28660 | 103,3 |
|  | Инженерная защита от паводковых вод | 38521 | 47276 |  | 25905 | 33627 |  | 12616 | 13649 |  |
| 1.3. | ФГУ ЛГБВУПиС Диспетчерский пункт |  | 3984 |  |  | 3984 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1992 |  | 0 | 1992 |  |  |  |  |
| II | ВСЕГО РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | 17656 | 22173 | 125,6 | 13241 | 9929 | 75,0 | 4415 | 12244 | 277,3 |
|  |  | 7358 | 9407 |  | 5519 | 4230 |  | 1839 | 5177 |  |
|  | в том числе, АК "АЛРОСА" ЗАО | 17656 | 16778 | 95,0 | 13241 | 9391 | 70,9 | 4415 | 7387 | 167,3 |
|  |  | 7358 | 7159 |  | 5519 | 4006 |  | 1839 | 3153 |  |
| 2.1. | ПУ АДТ АК "АЛРОСА" | 7025 | 5331 | 75,9 | 5380 | 3686 | 68,5 | 1645 | 1645 | 100,00 |
|  |  | 2928 | 2274 |  | 2243 | 1571 |  | 685 | 703 |  |
| 2.2. | ЛО УМТС АК "АЛРОСА" | 8944 | 4452 | 49,8 | 6174 | 1682 | 27,2 | 2770 | 2770 |  |
|  |  | 3727 | 1901 |  | 2573 | 720 |  | 1154 | 1181 |  |
|  |  | 1102 | 3157 | 286,5 | 1102 | 1214 | 110,2 |  | 1943 |  |
| 2.3. | ЛО УЖКХ АК "АЛРОСА" | 459 | 1348 |  | 459 | 519 |  |  | 829 |  |
| 2.4. | Аэропорт АК "АЛРОСА" |  | 2451 |  |  | 2004 |  |  | 447 |  |
|  |  |  | 1044 |  |  | 853 |  |  | 191 |  |
| 2.5. | СТ "Алмазавтоматика" АК "АЛРОСА" | 585 | 700 | 119,7 | 585 | 700 | 119,7 |  |  |  |
|  |  | 244 | 299 |  | 244 | 299 |  |  |  |  |
| 2.6. | Кап. ремонт ЛО УКСа |  | 687 |  |  | 105 |  |  | 582 |  |
|  | Склад готовой продукции |  | 293 |  |  | 44 |  |  | 249 |  |
|  | Прочие Заказчики |  | 5395 |  |  | 538 |  |  | 4857 |  |
|  |  |  | 2248 |  |  | 224 |  |  | 2024 |  |
| 2.7. | УГО и ЧС |  | 2921 |  |  | 75 |  |  | 2846 |  |
|  |  |  | 1217 |  |  | 31 |  |  | 1186 |  |
| 2.8. | ОАО "АЛРОСА - Лена" |  | 2250 |  |  | 239 |  |  | 2011 |  |
|  |  |  | 937 |  |  | 99 |  |  | 838 |  |
| 2.9. | ПТУ - 20 |  | 174 |  |  | 174 |  |  |  |  |
|  |  |  | 73 |  |  | 73 |  |  |  |  |
| 2.10. | Медвытрезвитель |  | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 2.11. | МСТМ |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |

## 3.2 Анализ выполнения программы по капитальному строительству и по ремонтным работам.

### Капстроительство.

  - 1.  ЛО УКСа АК «АЛРОСА».

    - 1. 1.  «Реконструкция Ленских АРМ АДТ».

Выполнение СМР по генподряду 17609 тыс. руб. в ценах 2006 г.  – 133,4% к плану, из них собственными силами 8418 тыс. руб. Перевыполнение плана объясняется увеличением объемов финансирования и подписанием доп.соглашения.  Объект переходящий с августа 2000 г.

На протяжении всего года велись работы по бетонированию полов 3-го пролета, обшивка стен сайдингом. Закончены комплексные работы и переданы в эксплуатацию помещения сварочного цеха, стоянки автокранов и инструментальной кладовой. Выполнены работы по монтажу (замене) рельс подкрановых путей мостового крана. Смонтирован силами подрядчиков мостовой кран. Ведутся пусконаладочные работы.

Продолжены электромонтажные работы в 5-ом пролете. Выполнены работы по замене троллей и по подключению мостового крана. Проведена пуско-наладка законченных строительством вентиляционных систем Главного корпуса и АБК.

По обеспечению ПСД. Имеется проектно-сметная документация, в которую необходимо постоянно вносить   изменения, согласно замечаний эксплуатации и заказчика. Корректировка проекта и сметы вовремя заказчиком не ведется, что приводит к возникновению простоев и увеличению затрат по объекту.

1. 2. «Водовод с камерами переключения до центральной котельной».

Выполнение СМР по ген подряду 36948 тыс. руб. в ценах 2006 г.  – 185,4% к плану, из них собственными силами 22764 тыс. руб.   Объект переходящий с 2001 г.

В текущем году выполнялись работы по монтажу трубопроводов. Работы закончены на участках УГ13 т.9 и на участке К1-К3 в объеме выданной проектно-сметной документации. Произведено утепление трубопроводов в объеме 1034 м3 и покрытие оцинкованной сталью в объеме 13789 м2. Закончены работы по насосной станции, включая монтаж металлоконструкций, площадок, трубопроводов и оборудования. Закончены электромонтажные работы по электроснабжению, освещению и по монтажу КИПиА.

По обеспечению ПСД. Заказчиком, в одностороннем порядке, после оплаты выполненных, согласно сметной документации, работ в декабре месяце произведено снятие  объемов и стоимости работ (изменение расценки). До настоящего времени  часть выполненных строительно-монтажных работ и  пересчет материалов не приняты к оплате заказчиком. Объект введен по акту рабочей комиссии. Сдача  объекта в эксплуатацию будет решаться по выдаче дополнительного проекта по водозаборному устройству «Стакан».

1. 3. «72-х квартирный жилой дом №64».

Выполнение СМР по ген подряду 55517 тыс. руб. в ценах 2006 г. – 99,9% к плану, из них                                                                собственными силами 41988 тыс. руб.

Внутренние отделочные работы, наружные отделочные работы (фасад с утеплением), благоустройство были выполнены в полном объеме, в соответствии с договором.  Объект  предъявлен госкомиссии и сдан под заселение 1 декабря 2006 г.

По обеспечению ПСД. Проектно-сметная документация выданная заказчиком корректировалась и уточнялась в течение строительства. Часть изменений было внесено на этапе сдачи объекта в эксплуатацию, в связи с чем возникли работы переходящие на 2007 год по гарантийным обязательствам.

1. 4. «Благоустройство и озеленение микрорайона «АЛРОСА».

Выполнение СМР по ген подряду 25527 тыс. руб. в ценах 2006 г.  – 100,5% к плану, из них собственными силами 16247 тыс. руб.

Выполнены работы по бетонированию проездов и  площадок одноэтажной  коттедж ной застройки микрорайона с устройством водопропускных труб. Выполнены работы по озеленению и устройству малых архитектурных форм. Окончание работ по оформлению актов рабочей комиссии.

По обеспечению ПСД. Выданная заказчиком проектно-сметная документация корректировалась и дополнялась в период проведения работ.

1. 5. «Детский лагерь отдыха «Алмаз».

Работы по этому объекту не выполнялись. Объект передан на строительство другому подрядчику на основании решения тендерного комитета УКС АК «АЛРОСА».

1. 6. «Антенная опора».

Выполнение СМР по генподряду 510 тыс. руб. в ценах 2006 г., из них собственными силами 129 тыс. руб. В плане объект отсутствовал. Работы выполнены согласно выданной проектно- сметной документации.

1.7. «Временное блочное служебно-пассажирское здание а/п в п.Витим

Выполнение СМР по генплану 10268 тыс.руб., из них собственными силами 9976 т.руб.

ПСД на генплан и раму фундамента от заказчика отсутствовала. ПСД выдано в работу в 2007 году.

2. УКС АК «АЛРОСА».

2. 1.  «16-ти квартирный жилой дом в п. Айхал».

В первоначальном плане 2006 года объект отсутствовал. Факт выполнения строительно-монтажных работ составил – 5206 тыс.руб. Были выполнены работы по забурке свайного основания и по монтажу балок цокольного перекрытия.

Перенос сроков ввода в эксплуатацию произошел из-за необходимости корректировки проектной документации и из-за не своевременной передачи стройплощадки. Площадка с закреплением осей передана в сентябре месяце. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2007 год.

3. ГУ ИД по ЛПП и ОВР в РС /Я/.

3.1. «Инженерная защита от паводковых вод в г. Ленске».

Выполнение СМР по генподряду 94432 тыс. руб. в ценах 2006 г.  – 111,4 % к плану, из них собственными силами 65772 тыс. руб.   Объект переходящий с 2001г.

Выполнялись работы по отсыпке тела дамбы, уполаживание и бетонирование откосов, бетонирование подпорных стенок, дорог и тротуаров. Велись работы по благоустройству и  озеленению участков 1-го этапа. Выполнено водопропускное сооружение на 4-ом участке.

4. ФГУ ЛГБВУПиС

4. 1. Диспетчерский пункт.

Выполнение СМР по генподряду 3984 тыс. руб. в ценах 2006г., весь объем выполнен собственными силами.

Выполнены работы по устройству фундамента и выгреба. Объект в плане  отсутствует. Договор заключен во втором квартале 2006 г. Работы выполнены в полном объеме, согласно договора.

### Ремонтные работы.

  - 1. ПУ АДТ АК «АЛРОСА».

Выполнение СМР по ген подряду 5331тыс. руб. в ценах 2006г. – 75,9% к плану,  из них собственными силами 3686 тыс. руб.

По производственному управлению «Алмаздортранс» работы велись в двух его подразделениях: Ленские АРМ, Ленское АТП– 2. В короткий срок была заменена кровля гараж – стоянки №3, с заменой балок, прогонов, утеплителя и покрытия кровли. Объект сдан в июне 2006 г. На Ленских АРМ по текущему ремонту был выполнен косметический ремонт, установка дверных блоков Холодного склада и косметический ремонт, устройство полов Теплого склада. Объекты сданы в июне 2006г. Все объекты сданы в срок в полном объёме.

2. ЛО УМТС АК «АЛРОСА».

Выполнение СМР по ген подряду 4452  тыс. руб.  в ценах 2006 г.  – 49,8% к плану, из них собственными силами 1682  тыс. руб.   Объекты сданы в сентябре 2006 г. Не выполнение плана объясняется тем, что объекты переданы другим подрядчикам на основании решения тендерного комитета УМТС.

Выполнены работы на четырех объектах ЛО УМТС. На центральной базе выполнялся ремонт подкрановых путей склада оборудования. Выполнены работы по рихтовке подкрановых путей мостового крана склада цемента и металлобазы. Выполнялись благоустройство и ремонтные работы склада цемента № 2.

  - 3. ЛО УЖКХ АК «АЛРОСА».

Выполнение СМР по генподряду 3157  тыс. руб.  в ценах 2006 г. – 286,5% к плану, из них собственными силами – 1214 т.руб. Перевыполнение объясняется дополнительным объемом финансирования, выделенным в течение года.

Производились работы по дополнительному утеплению фасадов коттеджей. Работы выполнены в полном объеме и в срок.

  - 4. МАП  АК «АЛРОСА».

Выполнение СМР по ген подряду 2451 тыс. руб. в ценах 2006 г., из них собственными силами  2004 т.руб. Договор подписан в третьем квартале 2006 г.

Выполнялись работы по установке оконных блоков, утеплению и облицовке фасада, ремонту крылец. Смонтирован новый тамбур перед входом в здание аэропорта. Выделенные средства полностью освоены. Работы по облицовке фасада  будут закончены в 2007 году.

  - 5. СТ «Алмазавтоматика» АК «АЛРОСА».

Выполнение СМР по ген подряду 700 тыс. руб. в ценах 2006 г. – 119,7% к плану, работы выполнены без привлечения субподрядчиков.

Выполнены отделочные работы в административном здании ЛМНЦ СТ  «Алмазавтоматика»

6. ЛО УКС

В плане работы не предусмотрены. Выполнено СМР по генподряду 687 т.руб., из них собственными силами 105 т.руб.

Выполнялись ремонтные работы  кровли по складу готовой продукции, ремонт системы отопления гостиничного комплекса ЛО УКС.

7. Прочие заказчики.

Выполнено СМР по прочим заказчикам на сумму – 5394 т.руб. по генподряду, из них собственными силами – 537 тыс.руб. В плане объемы отсутствовали.

УГОиЧС. Выполнены работы по отделке помещений, ремонт тамбура и лестничного марша. Выполнен монтаж системы АПС.

ПТУ-20. Выполнена отсыпка площадок ПГСом для автодрома.

МСТМ. Отделочные работы в помещении.

Медвытрезвитель. Устройство забора.

Алроса – Лена. Ремонт помещения в котельной.

# РАЗДЕЛ № 4.

Состав  и  структура  предприятия.

## 4.1. Состав  ОАО  "АЛРОСА – Ленскстрой».

ОАО "АЛРОСА – Ленскстрой" создано решением Наблюдательного Совета АК "АЛМАЗЫ РОССИИ – Саха", Протоколом № 23 от 23.05.1997г. с уставным капиталом – 15214,8 тыс. руб.

ОАО "АЛРОСА – Ленскстрой" в 2006 году имело в своем составе 10 структурных подразделений, выполняющих конкретные производственные функции.

1. Строительный участок СУ - 1.  Ведет производство работ на объектах промышленного строительства. Основными строительными объектами СУ 1 являлись: «Инженерная защита от паводковых вод г. Ленска», «Реконструкция Ленских АРМ», «Благоустройство микрорайона «АЛРОСА», Диспетчерская  ФГУ ЛГБВУПиС.

Среднесписочная численность участка  за год составила 49 человек.

2. Строительный участок СУ - 2. Осуществляет производство работ на объектах непромышленного строительства, текущий, капитальный и восстановительный  ремонт производственных объектов, жилых  зданий и сооружений. В состав строительного комплекса входят колерный цех, выпускающий шпатлевку, тертые краски, гашеную известь, а также цех доводки, работающий на выпуске столярных изделий, мелкого строительного инвентаря.   Основными строительными объектами СУ 2 являлись:  «Реконструкция Ленских АРМ», «Водовод с камерами переключения до центральной котельной», «72-х квартирный жилой дом № 64», «Фасад здания Аэропорта г. Ленска», объекты капитального и текущего ремонта.

Среднесписочная  численность участка за год  составила 59 человек.

3. Строительный участок СУ - 3. Выполняли работы на объекте «Реконструкция Ленских АРМ», «Водовод с камерами переключения», «16-ти квартирный жилой дом в п. Айхал». В состав строительного комплекса входит цех изготовления металлоконструкций.

Среднесписочная численность участка за год  составила 29 человек.

4. Строительный участок  СУ 4 – участок подсобного производства. В его распоряжении находятся: растворно-бетонный узел с 2-мя стационарными смесителями, карьер по добыче инертных, стационарная дробильная установка.

За 2006 год  бетонным узлом было выпущено 10890 м3 бетона и раствора. С карьеров для производства работ за год было добыто 155,6 тыс. м3  ПГС. Произведено на дробильной установке  щебня -  2,395 тыс. м3.

Среднесписочная численность за год составила   8 человек.

5. Механизировано–строительный участок УМЕХ. Среднесписочная численность механизированного комплекса составляет  56 человек. В составе парка  21 единица механизмов, 24 единиц  строительных машин и средства малой механизации.

Механизмы используются как на объектах собственного производства, так и оказывают услуги сторонним организациям по планово – расчетным ценам.

6.  ОТС  В составе предприятия  находится участок комплектации и материально – технического снабжения, занимающийся  сохранностью, переработкой, доставкой грузов на объекты предприятия.

Среднесписочная численность – 6 чел.

7.   АУП предприятия. Среднесписочная численность – 31 человека.

8. МОП - Для выполнения работ по содержанию служебных  помещений и  выполнения машинописных работ  в состав предприятия введен участок  МОП.

Среднесписочная численность – 7 человек.

9. Охрана   - Охрану строительных, производственных  и административных объектов осуществляет участок охраны.

Среднесписочная численность – 21 человек.

10. ТЭУ – тепло-энерго участок для обслуживания  и ремонта  инженерных сетей ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой", обслуживания и ремонта КАТ, обеспечения строительных площадок и объектов Общества теплом, водой, электроэнергией.

Среднесписочная численность -  17 человек.

На производственной базе предприятия имеется собственная котельная, обслуживающая мастерские, гаражи, административные помещения.

ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой" осуществляет строительство объектов жилищно-гражданского, промышленного назначения, капитальный и восстановительный  ремонты с плановым годовым объемом СМР - 232553 тыс. руб. Фактический объем СМР в текущих ценах составил -  274097  тыс. руб.

| 4.2. Структура предприятия |
| --- |
| ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" |
|  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Главный инженер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зам. генерального директора по снабжению |  | Зам. генерального директора по производству |  |  |  | Гл. механик |  |  | Бухгалтерия |  | Отделы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовый |
|  |  |  |  |  |  | Гл. технолог |  |  |  |  |  |  | Материальный |
|  | ОТС |  |  |  |  | Гл. диспетчер |  |  |  |  | Т. Б. |  |  | ПЭО |  | Отделы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОТиЗ |
|  |  |  |  |  |  |  | СУ-1 |  |  |  |  |  | Строй-лаборатория |  |  | ОК |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СУ-2 |  |  |  |  |  | Геодезия |  |  | Юрисконсульт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СУ-3 |  |  |  |  |  | Программист |  |  | Охрана |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СУ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СДО |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | БРУС-15Г х 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТЭУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | По произв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4. 3. Энергетическое хозяйство.

На балансе предприятия находится следующее электротехническое оборудование:

- Котельная КАТ-3,7 Ккал на жидком топливе.

- Трансформаторные подстанции в количестве 4 шт. общей мощностью 1450 кВА.

- Кабельные линии и воздушные линии электропередач общей протяженностью 8,2 км.

Для обеспечения электроэнергией строительных объектов и подсобного производства 2006 г. израсходовано 1408185 кВт/час. Расход электроэнергии на подсобное производство составил 986414 кВт/час. Расход электроэнергии на собственные нужды сократился на 13,4%. Расход электроэнергии на СМР составил 204229 кВт/час.

Реализация электроэнергии на сторону составила 217542 кВт/час.

За отчетный период на котельной КАТ выработано 3591,35 Гкал и израсходовано 444,6 тонн нефти, что на 77,96 тонн меньше, чем в 2005 г. Расход на собственные нужды составил 2828,78 Гкал. Реализовано сторонним организациям 762,57 Гкал.

При подготовке к отопительному сезону 2006 г. – 2007 г. проведен ремонт теплообменников, трубопровода технологической воды, насосов первого и второго контуров, запорной арматуры, утепление наружных трубопроводов.

Для здания управления ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» использована теплоэнергия от сетей ЛП ТЭС АК «АЛРОСА» в количестве 535,5 Гкал., в том числе на СМР 298,7 Гкал.

Система автоматизации в производстве составила незначительную часть. БРУС-15 и КАТ работали в полуавтоматическом режиме. Связь между объектами осуществляется с помощью телефонов и переносных радиостанций «Гранит» и «ALINKO».

За отчетный период 2006 г. энерготехническое хозяйство предприятия находилось в удовлетворительном состоянии, аварий нет.

Структура управления электрохозяйством ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой»:

- Начальник ТЭУ – ответственный за энергохозяйство.

- Ведущий инженер – за эксплуатацию котельной на жидком топливе.

## 4. 4. Анализ работы строительных машин и механизмов, автотранспортных средств  за 2005 г.

Парк техники ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" включает в себя 21 единицы дорожно-строительных машин и механизмов и 24 единиц транспортных средств, а также средства малой механизации.

Средний износ дорожно-строительных машин и механизмов составляет 90%.

Средний износ автотранспортных средств соответственно 91%.

По дорожно-строительным механизмам  9 единиц с полным износом, это такие основные механизмы, как автокраны КС-4562 – 2 единицы и КАТО-30, экскаваторы ЭО-4224 и ЭО-2621, фронтальные погрузчики ПК-6 – 2 единицы, буровая УРБ-2А, К-701.

По автотранспорту 4 единицы с полным износом, такие как седельный тягач КРАЗ-255, бортовой ЗИЛ-131, топливозаправщики УРАЛ-4320, автобус.

Парк дорожно-строительных машин и автотранспорта с 2002 г. практически не обновлялся. В 2007 году возникает острая необходимость в частичном обновлении парка новой техникой. Содержание изношенных механизмов в рабочем состоянии требует соответственно больше материальных затрат.

Для производства ремонтных работ и проведения технических обслуживаний техники на предприятии имеются службы и цеха: механический цех (металлообработки); сварочный цех; кузнечный, такелажный, медницкий, вулканизаторный цех; аккумуляторная и электроцех, укомплектованные соответствующим оборудованием и квалифицированными кадрами. Не снимается вопрос о создании на предприятии цехов по ремонту двигателей внутреннего сгорания, топливной аппаратуры, узлов и агрегатов (КПП, раздатки, редуктора и т.д.), так как пользоваться услугами Ленских АРМ не выгодно из-за больших цен.

В 2006 году на содержание техники в рабочем состоянии было израсходовано запасных частей и материалов на сумму 4267 тыс. рублей, по сравнению с 2005 г. почти в 2 раза больше. Затраты на запчасти резко увеличились в связи с тем, что техника практически вся устарела – износ 90%. Запасные части приобретались, в основном, по мере острой необходимости и сразу же уходили в оборот на ремонт техники, то есть на расходном складе резерв запасных частей минимальный.

В 2006 году применялись прогрессивные методы оплаты труда механизаторов, выполняющих ремонт техники. Работы проводились по нормированному наряд-заданию, что соответственно уменьшило сроки ремонтов.

В основном, оплата труда механизаторов и водителей производилась по повременно-премиальной системе.

Основными механизмами и автотранспортом в 2006 г. отработано на строительных объектах Общества 52184 часа, в том числе оказано услуг механизмами и автотранспортом  сторонним организациям на сумму 1240 тысяч рублей.

В 2007 г. необходимо провести следующие мероприятия:

- Несмотря на то, что по запчастям работаем с «колес», необходимо принять меры к созданию минимального оборотного фонда запчастей, оснастки, узлов и агрегатов, особенно тех, которые нет возможности приобрести в г. Ленске (на тяжелую технику – краны, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры).

Практика показала, что при несвоевременном закупе запчастей увеличиваются сроки ремонтов тяжелой техники.

- В текущем году необходимо более ответственнее подходить в выборе поставщиков запчастей, так как имеются факты поставки запчастей и агрегатов низкого качества.

- Своевременно – по графику проводить текущие ремонты и техническое обслуживание техники.

- Чаще применять нормированные наряд-задания при ремонте техники.

- Работу автосамосвалов производить сдельно.

- На выполнение земляных работ (бульдозер, погрузчик) выдавать нормированные наряд-задания.

- Заинтересовать материально водителей и механизаторов, работающих на линии, то есть сделать существенное различие по оплате на линии и ремонте.

Показатели годового режима работы строительных машин автотранспорта произведены в таблице:

| № п/п | Наименование парка механизмов, автотранспорта | Кол-во единиц | Плановый режим работы, час | Фактически отработано в 2006 г., час. | % факт. к плану | Коэф. выхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Автокраны КС-4562 | 2 | 782 | 337 | 43 | 0,41 |
| 2 | Автокран КС-35715 | 1 | 1955 | 1827 | 93 | 0,90 |
| 3 | Кран КАТО-30 | 1 | 1955 | 1772 | 91 | 0,88 |
| 4 | Бульдозер Б-170 | 2 | 3467 | 3670 | 105 | 0,82 |
| 5 | Трактор К-701 | 1 | 1792 | 1500 | 83 | 0,76 |
| 6 | Погрузчик фронтальный ПК-6 | 2 | 3910 | 4996 | 127 | 0,81 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Компрессор ПВ-10 | 1 | 1466 | 1039 | 71 | 0,75 |
| 8 | Автопогрузчик вилочный | 1 | 597 | 630 | 105 | 0,85 |
| 9 | Автобетоносмесители СБ-92 | 2 | 3910 | 4503 | 115 | 0,95 |
| 10 | Автосамосвалы | 5 | 9775 | 8318 | 85 | 0,82 |
| 11 | Автотранспорт грузовой и спец. | 5 | 9775 | 6838 | 69 | 0,75 |
| 12 | Автобус | 1 | 4887 | 5698 | 125 | 0,97 |
| 13 | Легковые | 4 | 8610 | 9558 | 111 | 0,98 |
|  | Итого по парку: |  |  |  |  | 0,83 |

Из показателей видно, что, не смотря на большой износ основных механизмов (погрузчики, краны, бульдозеры), они в течение года отработали удовлетворительно.

Количество техники под объёмы строительно-монтажных работ в ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" достаточно, необходимо только её частичное обновление.

## 4. 5.  Анализ выполненных работ по компьютеризации.

В 2006 году на предприятии производилось незначительное пополнение компьютерной техники. Приобретались и внедрялись программные продукты. Осуществлялся ремонт и техобслуживание оргтехники, как своими силами, так и с привлечением сторонних специалистов.

- В расчетный отдел приобретен и установлен новый ПК современной модели.

- установлена программа «1С Подрядчик строительства» в бухгалтерии ввод в эксплуатацию назначен на 2007 год. Необходимо так же провести обучающие курсы при вводе новой программы.

- В производственном отделе требуется замена четырех старых ПК на более современные модели.

- В планово-экономический отдел приобретен лазерный принтер, для качественной и оперативной подготовки  документов на бумажных носителях.

- В отделе кадров выполняются работы по подготовке информации в пенсионный фонд: индивидуальные сведения, формы СЗВК. В 2007 году планируется замена компьютеров на современные производительные машины в связи с подключением ОК к программе «1С»

- В 2006 году осуществлено подключение к выделенной линии Интернет. Работники предприятия получили возможность использовать Интернет ресурсы для осуществления своих служебных обязанностей. Созданы служебные почтовые ящики.

- Создан сайт предприятия на бесплатном сервере: http://lenskstroy.narod.ru. Планируется его поддержка и сопровождение в 2007 году.

- Введена в работу программа «Барс 12» - сетевая версия.

- В СДО заменен парк компьютеров, установлен файловый сервер

На все компьютеры установлено новое программное обеспечение : MICROSOFT OFFICE 2003. Наиболее широко используются табличный процессор - EXCEL, и текстовый редактор - WORD.

На предприятии на одну треть используется устаревшая оргтехника,  которая выходит из строя. Требуется частичное обновление компьютерного парка.

Программа технического перевооружения, заложенная на прошлый год, не выполнена в полном объеме. Поэтому все запланированные необходимые замены устаревшей техники, а также новые приобретения будут заложены в программу технического перевооружения  на следующий год.

## 4. 6. Материально-техническое снабжение.

Материально-техническое снабжение ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» за отчетный период осуществлялось службой инженерной подготовки ПТО, занимающейся определением потребности в строительных материалах, инструменте, электротехнической продукции, оборудовании, горюче-смазочных материалов и в формировании годовых, квартальных и месячных заявок на их поставку, а также отделом технического снабжения в обязанность которых входит отправка месячных заявок в УКС г. Мирного и УМТС АК «АЛРОСА» и реализация выделенных УМТС АК «АЛРОСА» строительных материалов, оборудования, горюче-смазочных материалов из отделений УМТС г. Ленска и г. Мирного, а также реализация железобетонных изделий, керамзита, мелких блоков, полистирола из Мирнинского КСМ для строительства объектов АК « АЛРОСА». В обязанность ОТС входит обеспечение правильной приемки всех поступающих грузов, складирование, хранение, а также доставка на строящиеся объекты согласно лимитно-заборных карт и недельно-суточных заявок строительных комплексов ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой".

В связи с отсутствием некоторых материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и поздним поступлением в УМТС АК «АЛРОСА», по нашим ежемесячным заявкам, для ритмичной работы строительных комплексов ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» по дополнительному закупу были приобретены и доставлены в г. Ленск из г. Новосибирск,    Санкт-Петербург,  Москва, Иркутск, Челябинск, Омск и других городов следующие материально – технические ресурсы:

  - ГКЛ

  - Цемент

  - Арматура, балка, швеллер

  - Плита минераловатная

  - Утеплитель УРСА

  - Плитка глазурованная, облицовочная, метлахская

  - Металлосайдинг

  - Металлочерепица

  - Кабельно-проводниковая продукция

  - Спецодежда и средства защиты

  - Запасные части к краново-бульдозерной технике

  - Инструмент

  - Оцинкованный лист

  - Профнастил

  - Столярные изделия (окна, двери)

  - Пленка полиэтиленовая

  - Шпаклевка, клей для плитки

  - Обои

Всего на сумму: 53 млн. 423 тыс. руб.

ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» на годовую программу строительно-монтажных работ по капитальному строительству согласно ВПТС УКСа г. Мирный, заключает договора на поставку материально-технических ресурсов с УКС г.  Мирного, а они  собственно с УМТС

г. Мирного, от которого мы непосредственно получаем материально-технические ресурсы согласно их разнарядок в Ленском отделении УМТС или других подразделениях УМТС АК «АЛРОСА».  ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой"  заключает договора на переработку грузов с    Усть-Кутским отделением УМТС, Ленским отделением УМТС АК «АЛРОСА», ПУ АДТ (перевозка автомобильным транспортом и разгрузка в речном порту), а также судоходной компанией «АЛРОСА-Лена» для перевозки грузов по реке из Усть-Кута. Кроме договоров на капитальное строительство, заключаются договора на капитальный и текущий ремонт с, подразделениями компании: ЛО УЖКХ АК «АЛРОСА», Ленское отделение УМТС, ПУ АДТ,   «Алмазавтоматика», АТМ, МАП Аэропорт. По этим договорам, согласно приказа президента компании АК «АЛРОСА», все материально-технические ресурсы должны поставляться этими подразделениями, но, как правило, у этих подразделений на эти нужды  материально-технических ресурсов нет. В этом случае ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» берет на себя обязанности обеспечения данных работ недостающими материалами, в чем непосредственно принимает участие ОТС ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой», то есть отслеживает их закуп, доставку в г. Ленска и их хранение.

По данным видам работ часто отсутствуют все отделочные материалы, а также  арматура, трубы разного диаметра, запорная арматура, фасонные изделия,  шифер, рубероид, металлочерепица, сайдинг, пилопродукция. Основными поставщиками пилопродукции в 2006 году были ЗАО «Юпитер», «Алмазы Анабара», иногда «АЛРОСА-Леспром».

Отсутствует поставка по линии УМТС и УКС  на РЭНовские нужды, поставка инструмента, кабельно-проводниковой продукции, спецодежды, запасных частей ко всей имеющейся технике, средств защиты по технике безопасности.

Неудовлетворительная поставка оборудования по линии Ленского отделения УКС часто приводит к негативным последствиям, несвоевременной сдаче объектов кап. строительства, простою бригад, работе людей во внеурочное время на объектах и, что естественно, приводит к усугублению финансового состояния ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой», а эти средства могли пойти для закупа материалов.

Большие трудности мы ощущаем в поставке столярных изделий (окон, дверей), изготовитель ОАО "АЛРОСА-Леспром". Пример дом № 64 – во-первых, были поставлены двери и окна с большими отклонениями по ГОСТ и не соблюден график поставки, большая дороговизна их изготовления, а во-вторых, они требуют предоплату за свою продукцию.

Материально-технических ресурсов на начало отчетного периода было в пределах 34959 тыс. руб., на конец года материальные остатки составили 48880 тыс. руб.

Увеличение остатков материальных ценностей  на конец 2006 года объясняется незаконченным строительством объектов «16-ти кв. жилой дом в п. Айхал» и «Временное блочное служебно-пассажирское здание в п. Витим». Материалы закуплены и привезены на склад в 2006 году, а будут использованы в строительстве в 2007 году.

По оборотной таре (контейнеры, поддоны) в течение данного  отчетного периода задолженности по Ленскому отделению УМТС не имели, вся оборотная тара по Мирнинскому КСМ также была возвращена в указанные сроки, что подтверждается актами сверок с данными предприятиями.

Предложения.

Чтобы все материально-технические ресурсы для капитального ремонта объектов выделялись напрямую в ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» через УМТС – это приведет к уменьшению простоев на строительных площадках, к уменьшению складских наценок на строительные материалы, экономии горюче-смазочных веществ при перевозке с одной базы на другую, что неизбежно приведет к удешевлению всего строительства объектов.

Хотелось бы, чтобы централизовано поставлялись УМТС АК «АЛРОСА» материалы на РЭНовские нужды под программу предприятия, что в большей степени помогло бы снять острые вопросы по простою техники, и увеличило бы механизацию строительных процессов в строительных комплексах. Хотелось бы иметь централизованную поставку всех видов спецодежды для предприятия, а это, в свою очередь, качественно бы отразилось на технике безопасности, охране труда, снижению заболеваемости. Это, естественно, все покупает предприятие, но иногда не хватает оборотных средств на приобретение не только всего этого, но и самих строительных материалов.

| РАЗДЕЛ № 5. |
| --- |
| Смета затрат на производство и реализацию продукции ( работ, услуг ) |
| ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой" на 2006 г. |
|  |  | 2005 г. | 2006 г | Факт 2006г. |
| № | Наименование | факт | План | Факт | откл. (+;-) | откл. % | к 2005 г. |
|  |  |  |  |  |  |  | % |
| 1. | Материалы | 65938 | 90135 | 70312 | -19823 | 78,01 | 107 |
| 2. | Топливо | 9064 | 14877 | 9696 | -5181 | 65,17 | 107 |
| 3. | Энергия | 3386 | 3985 | 3823 | -162 | 95,93 | 113 |
|  | - э/энергия | 2612 | 3108 | 2601 | -507 | 83,69 | 100 |
|  | - теплоэнергия | 774 | 809 | 1129 | 320 | 139,56 | 146 |
|  | - вода |  | 68 | 93 | 25 | 136,76 |  |
| 4. | Услуги сторонних организаций | 99555 | 32329 | 104191 | 71862 | 322,28 | 105 |
| 5. | Амортизация | 2935 | 3537 | 2953 | -584 | 83,49 | 101 |
| 6. | Заработная плата | 65324 | 72932 | 57068 | -15864 | 78,25 | 87 |
| 7. | Единый социальный налог | 14420 | 18962 | 13716 | -5246 | 72,33 | 95 |
| 8. | Прочие расходы | 8128 | 6534 | 7911 | 1377 | 121,07 | 97 |
|  | Итого прямых затрат: | 268750 | 243291 | 269670 | 26379 | 110,84 | 100 |
| 9. | Налоги и платежи | 660 | 645 | 782 | 137 | 121,24 | 118 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Налог на добычу полезных ископаемых | 209 | 365 | 327 | -38 | 89,59 | 156 |
|  | Водный налог | 1 | 2 | 3 | 1 | 150,00 | 300 |
|  | Экологический налог | 11 | 4 | 18 | 14 | 450,00 | 164 |
|  | Земельный налог | 202 |  | 177 | 177 |  | 88 |
|  | Транспортный налог | 237 | 274 | 257 | -17 | 93,80 | 108 |
|  | ВСЕГО затрат: | 269410 | 243936 | 270452 | 26516 | 110,87 | 100 |
| 10. | Непроизводственные счета |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Изменение остатков расходов будущих периодов | -1187 | 5525 | -5319 | -10844 | -96,27 | 448 |
| 12. | Изменение остатков незавершенного производства | 6153 |  |  | 0 |  | 0 |
| 13. | Изменение остатков резервов предстоящих платежей |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Содержание заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная |  |  |  |  |  |  |
|  | себестоимость-всего | 270597 | 238411 | 275771 | 37360 | 115,67 | 102 |

| Расшифровка к смете затрат. |
| --- |
| Наименование показателей | Факт | 2006 г. | факт 2006г. к 2005г., % |
|  | 2005 г. | План | Факт | откл. (+;-) | откл. , % |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) - всего | 269410 | 243936 | 270452 | 26516 | 110,87 | 100,39 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материальные затраты | 177943 | 138290 | 188022 | 49732 | 135,96 | 105,66 |
| в том числе сырье и материалы | 65857 | 90033 | 70312 | -19721 | 78,10 | 106,76 |
| Плата за использованное природное сырье | 81 | 170 | 93 | -77 | 54,71 | 114,81 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - плата за воду, забираемую из водохозяйственных систем | 81 | 170 | 93 | -77 | 54,71 | 114,81 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями | 99555 | 29293 | 104191 | 74898 | 355,69 | 104,66 |
| иэ них: |  |  |  |  |  |  |
| - прочие работы, услуги | 15782 | 11699 | 14331 | 2632 | 122,50 | 90,81 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| промышленного характера | 1822 | 487 | 1533 | 1046 |  |  |
| производственного характера | 5776 | 206 | 6335 | 6129 | 3075,24 | 109,68 |
| транспортные услуги | 8184 | 11006 | 6463 | -4543 | 58,72 | 78,97 |
| - строительного характера | 83773 | 17594 | 89860 | 72266 | 510,74 | 107,27 |
| Топливо | 9064 | 14877 | 9696 | -5181 | 65,17 | 106,97 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - продукты нефтепереработки | 7302 | 11540 | 7715 | -3825 | 66,85 | 105,66 |
| - нефть | 1762 | 3337 | 1981 | -1356 | 59,36 | 112,43 |
| - уголь |  |  |  |  |  |  |
| Энергия | 3386 | 3917 | 3730 | -187 | 95,23 | 110,16 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - электрическая энергия | 2612 | 3108 | 2601 | -507 | 83,69 | 99,58 |
| - тепловая энергия | 774 | 809 | 1129 | 320 | 139,56 | 145,87 |
| Затраты на оплату труда | 65324 | 72932 | 57068 | -15864 | 78,25 | 87,36 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| оплата учебных отпусков | 257 | 241 | 451 | 210 | 187,14 | 175,49 |
| Единый социальный налог | 14420 | 18962 | 13716 | -5246 | 72,33 | 95,12 |
| Амортизация основных фондов | 2935 | 3537 | 2953 | -584 | 83,49 | 100,61 |
| Прочие затраты | 5973 | 7578 | 5552 | -2026 | 73,26 | 92,95 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - арендная плата | 1433 | 1936 | 1711 | -225 | 88,38 | 119,40 |
| - обязательные страховые платежи | 772 | 875 | 516 | -359 | 58,97 | 66,84 |
| - добровольные страховые платежи | 38 | 59 | 60 | 1 | 101,69 | 157,89 |
| - представительские расходы | 52 | 55 | 34 | -21 | 61,82 | 65,38 |
| - суточные и подъемные | 217 | 25 | 18 | -7 | 72,00 | 8,29 |
| - налоги, включаемые в себестоимость продукции | 660 | 645 | 782 | 154 | 121,24 | 118,48 |
| арендная плата за землю | 202 |  | 177 | 177 |  | 87,62 |
| плата за загрязнение окружающей среды | 11 | 4 | 18 | 14 | 450,00 | 163,64 |
| налог на добычу полезных ископаемых | 209 | 365 | 327 | -38 | 89,59 | 156,46 |
| плата за пользование водными объектами | 1 | 2 | 3 | 1 | 150,00 | 300,00 |
| - отчисления во внебюджетные фонды (налог на пользователей автодорог и налог на транспортные средства | 237 | 274 | 257 | -17 | 93,80 | 108,44 |
| - отчисления в ремонтный фонд |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг сторонних организаций | 2801 | 3983 | 2431 | -1552 | 61,03 | 86,79 |
| их них: |  |  |  |  |  |  |
| - связи | 526 | 783 | 613 | -170 | 78,29 | 116,54 |
| - информационно-вычислительное обслуживание | 7 | 147 | 32 | -115 | 21,77 | 457,14 |
| - вневедомственной охраны | 64 | 73 | 219 | 146 | 300,00 | 342,19 |
| - рекламных агенств и аудиторских организаций | 618 | 548 | 606 | 58 | 110,58 | 98,06 |
| - пассажирского транспорта | 545 | 285 | 83 | -202 | 29,12 | 15,23 |
| - ТБ | 13 | 878 | 110 | -768 | 12,53 | 846,15 |
| - коммунального хозяйства | 987 | 1024 | 406 | -618 | 39,65 | 41,13 |
| - услуги по инвентаризации и оформлению прав на недвижимость | 10 |  |  | 0 |  |  |
| - образования | 10 | 220 | 288 | 68 | 130,91 | 2880,00 |
| - здравоохранения | 15 | 25 | 37 | 12 | 148,00 | 246,67 |
| - геодезической и гидрометеорологичеких служб. |  |  | 37 | 37 |  |  |
| - оплата работ по лицензированию | 6 |  |  | 0 |  |  |
| другие затраты (расшифровать) | 2815 | 2637 | 3141 | 504 | 119,11 | 111,58 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - услуги СЭС | 26 |  |  |  |  |  |
| - оплата работ по сертификации | 77 | 121 | 197 | 76 | 162,81 | 255,84 |
| - изготовление ПСД | 55 | 614 | 788 | 174 | 128,34 | 14р |
| - отвод земли | 94 | 97 | 71 | -26 | 73,20 | 75,53 |
| - госповерка, колибровка,дозиметр.контроль измерительных приборов и метролог.контроль | 145 | 30 | 15 | -15 | 50,00 | 10,34 |
|  | - услуги по техосмотру | 5 | 10 | 18 | 8 | 180,00 | 360,00 |
| - информационное обслуживание | 25 |  | 54 | 54 |  | 216,00 |
| - периодическая печать и деловая литература | 27 | 123 | 52 | -71 | 42,28 | 192,59 |
| - выплаты социального характера | 2361 | 1652 | 1946 | 294 | 117,80 | 82,42 |

# Раздел № 6.

## Себестоимость продукции (работ, услуг).

По итогам работы за 2006 год  ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой"  имеет балансовую прибыль                               3397тыс. руб., прибыль от реализации продукции –  4930 тыс. руб., в том числе от реализации СМР – 3629  тыс. руб.

## Выполнение плана СМР

по  ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" за 2006 год

| Перечень заказчиков | Генподряд | С/силы | Себестои-мость, тыс. руб. | + удорож. - снижен. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цены 2001г. | ст-ть в текущей цене | цены 2001г. | ст-ть в текущей цене |  |  |
| Программа – всего | 126308 | 274097 | 86744 | 184252 | 180623 | -3629 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Капстроительство: | 116901 | 251924 | 82514 | 174323 | 170542 | -3781 |
| 1. ЛО УКС АК "АЛРОСА" | 65331 | 148302 | 44593 | 99361 | 104353 | +4992 |
| 2. УКС АК «АЛРОСА» | 2302 | 5206 | 2302 | 5206 | 4417 | -789 |
| 3. ГУ ИД по ЛПП и ОВР | 47276 | 94432 | 33627 | 65772 | 59011 | -6761 |
| 4. ФГУ ЛГБВУПиС | 1992 | 3984 | 1992 | 3984 | 2761 | -1223 |
| Ремонтные работы – всего | 9407 | 22173 | 4230 | 9929 | 10081 | +152 |
| В т. ч. ПУ АДТ | 2274 | 5331 | 1571 | 3686 | 3392 | -294 |
| ЛО УМТС | 1901 | 4452 | 720 | 1682 | 2302 | +620 |
| ЛО УЖКХ | 1348 | 3157 | 519 | 1214 | 1122 | -92 |
| МАП АК «АЛРОСА» | 1044 | 2451 | 853 | 2004 | 1649 | -355 |
| СТ «Алмазавтоматика» | 299 | 700 | 299 | 700 | 829 | +129 |
| ЛО УКС | 293 | 687 | 44 | 105 | 368 | +263 |
| Прочие | 2248 | 5395 | 224 | 538 | 419 | -119 |

## Анализ себестоимости СМР

по ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" за 2006 год

| Статьи затрат | Ст-ть СМР, тыс.руб. | Себестоимость, тыс.руб. | + удор. - сниж. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Прямые затраты - всего | 148041 | 145038 | -3003 |
| В том числе: |  |  |  |
| - материалы | 113295 | 95216 | -18079 |
| - основная з/плата рабочих | 17582 | 20242 | +2660 |
| - эксплуатация машин и механизмов | 17164 | 29580 | +12416 |
| 1.2. Накладные расходы | 23486 | 35585 | +12099 |
| 1.3. Плановые накопления | 12725 |  | -12725 |
| Всего объем работ | 184252 | 180623 | -3629 |

Плановая прибыль от реализации СМР  - 12725 т. руб., фактически прибыль от реализации СМР – 3629 т. руб.,  недовыполнение плана на прибыль  в сумме 9096 тыс.руб.

Причины невыполнения плана по прибыли:

1. В 2006 году по объектам ЛО УКСа удорожание себестоимости составило - 4992 тыс.руб. Снятие в конце года по объекту «Водовод с камерами переключения до центральной котельной» ранее принятых объемов работ, согласно контрольного обмера, и изменение расценок по ранее принятым к оплате  видам работ, дало убытки по объекту на сумму – 4180 т.руб. Удорожание произошло по статьям: заработная плата – 846 т.руб., материалы – 1038 т.руб., накладные расходы – 2198 т.руб., механизмы – 2096 т.руб.

Затраты по временным зданиям и сооружениям по объекту «72-х квартирный жилой дом № 64» заказчиком не приняты к оплате в полном объеме и были отнесены на накладные расходы. Фактические затраты по использованию механизмов на подачу материалов не приняты в полном объеме. Убытки по статье механизмы составили - 1142 т.руб. Доставка материалов в ручную на этажи  заказчиком не приняты к оплате. Фактически по нарядам было оплачено рабочим на сумму - 318 тыс.руб. Была оплачена премия за ввод объекта в эксплуатацию в сумме–265 тыс.руб., которая  не компенсировалась заказчиком. Всего по статье заработная плата удорожание составило – 979 т.руб. Практически по всем объектам ЛО УКСа фактические затраты  по статье механизмы превысили нормативные. Не эффективное использование техники и низкая организация работ, высокие технологические простои техники, выше нормативных, повлекли за собой удорожание себестоимости на 4534 тыс.руб. Удорожание по статье заработная плата по объектам ЛО УКС составила – 2648 т.руб. , по накладным расходам – 8962 т.руб.

2. По объектам сторонних заказчиков результат по себестоимости  положительный. Рентабельность фактическая составила – 7,1%, при плановой рентабельности – 5,4%.

3.  По ремонтным работам за 2006 год удорожание составило 152 тыс.руб.

3.1. По ПУ АДТ выполнили плановую рентабельность 5%, прибыль составила – 295 тыс.руб. Для получения объемов работ в тендерных торгах были снижены нормативы на заработную плату и уровень рентабельности. Были привлечены на эти работы бригады временных рабочих  у которых нет или не полные северные надбавки.

3.2. По ЛО УМТС  удорожание составило – 620 тыс.руб.  В затраты 2006 года вошли затраты прошлых лет за 2005 года в сумме – 114  тыс. руб. Удорожание по СМР 2006 года составило – 586 тыс.руб. По статье материалы удорожание составило – 274 т.руб. Ввиду отсутствия металлопроката на складах ЛО УМТС до навигации, была закуплена арматура в г.Якутске. Стоимость арматуры  и с транспортными  затратами превысила цены УМТС на 24%, что дало удорожание на сумму – 119 т.руб. Удорожание произошло по стоимости бетона на сумму – 155 т.руб. Фактически в бетонные конструкции был уложен бетон  высокой марки  не по проекту, соответственно заказчик принял затраты по проекту. Удорожание по статье механизмы составило – 131 т.руб, по статье заработная плата – 27т.руб., по накладным расходам составило -  73 т.руб.

3.3. По ЛО УЖКХ  фактическая рентабельность составила 8%, экономия составила – 92 тыс.руб.  Удорожание произошло по статье накладные расходы на сумму – 92 т.руб.

3.4. МАП АК «АЛРОСА» Здание аэровокзала г.Ленска. Результат по году положительный . Фактическая  рентабельность составила -  11 % Экономия составила - 355  т.руб.

3.5. Административное здание СТ «Алмазавтоматика». Себестоимость ремонтных работ составила – 829 тыс.руб. Удорожание по объекту составило – 192 т.руб. по статьям: материалы  на сумму – 215 т.руб., накладные расходы - 2 т.руб.

  - Ремонтные работы ЛО УКС. Удорожание составило – 252 т.руб. по статьям: заработная плата на сумму – 120 т.руб., накладные расходы – 252 т.руб.

  - Прочие заказчики. Результат по  году положительный. Экономия составила – 70 тыс.руб.

# Раздел № 7.

# Финансовое состояние.

## 7.1. Основные фонды.

| Группы | Баланс. ст-ть на 1.01.05 | Износ на 1.01.05 | % износа | Баланс. ст-ть на 1.01.06 | Износ на 1.01.06 | % износа | Баланс Ст-ть На 1.01.07г. | Износ На 1.01.07г. | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания | 3294 | 1591 | 48 | 3294 | 1723 | 52 | 3119 | 1890 | 60 |
| Сооружения | 2052 | 942 | 46 | 2052 | 1026 | 50 | 2052 | 1099 | 53,5 |
| Раб. машин и оборуд. | 18035 | 10168 | 56 | 18962 | 12048 | 63,5 | 17627 | 12199 | 69,2 |
| Транспорт | 5834 | 3824 | 66 | 5834 | 4492 | 77 | 6816 | 5353 | 78,5 |
| Произв. инвентарь | 288 | 283 | 98 | 288 | 288 | 100% | 288 | 288 | 100 |
| Всего: | 29503 | 16808 | 57 | 30430 | 19577 | 64 | 29902 | 20912 | 70 |

Обновление основных фондов

| Группы | Балансовая ст-ть на 1.01.05 | Поступило | % обновления | Выбыло | % выбытия | Баланс Ст-ть 1.01.06г | Поступило | % обновлен. | Выбыло | % выбытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания | 3294 |  |  |  |  | 3294 | 90 | 3 | 265 | 8 |
| Сооружения | 2052 |  |  |  |  | 2052 |  |  |  |  |
| Раб. машин и оборуд. | 18035 | 1158 | 6 | 231 | 1 | 18962 | 330 | 2 | 1665 | 8,8 |
| Транспорт | 5834 |  |  |  |  | 5834 | 1142 | 19 | 160 | 2,7 |
| Произв. инвентарь | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  |
| Всего: | 29503 | 1158 | 6 | 231 | 1 | 30430 | 1562 | 5 | 2090 | 7 |

## 7.2. Анализ финансового состояния.

В отчетном периоде наблюдалось относительно устойчивое финансовое состояние предприятия. Расчеты с Заказчиками производились перечислением средств на расчетный счет, а также взаимозачетами.

Дебиторская задолженность по состоянию на 1.01.2007 г. составляет 15382 т. руб., в том числе просроченная – 7763 т. руб.

Кредиторская задолженность поставщикам составляет на 1.01.2007 г.  58102 т. руб., в том числе просроченная – 22821 т. руб.

Задолженность по заработной плате составляет 2902 т. руб.

Аналитическая группировка и анализ статей актива баланса

| Актив баланса | На начало периода | На конец периода | Отклонение, т. руб. | Темп рост. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т. руб | % к итогу | т.руб. | % к итогу |  |  |
| 1. Имущество всего | 89209 |  | 100079 |  | 10870 | 11 |
| 1.1. Иммобилизованные активы | 22467 | 25 | 22864 | 23 | 397 | 2 |
| 1.2. Оборотные активы | 66742 | 75 | 77215 | 77 | 10473 | 13 |
| 1.2.1. Запасы | 43190 | 48 | 51792 | 52 | 8602 | 17 |
| 1.2.2. НДС по приобр. ценностям | 2142 | 2 | 427 | 0,4 | -1715 | -402 |
| 1.2.3. Дебиторская задолженность | 13036 | 15 | 15382 | 15 | 2346 | 15 |
| 1.2.4. Денежные средства и прочие | 8374 | 9 | 4614 | 5 | -3760 | -81 |
| 1.3. Убытки и использование прибыли | 19557 | 22 | 20719 | 21 | 1162 | 6 |

Аналитическая группировка и анализ статей пассива баланса

| Источники средств | На начало периода | На конец периода | Отклоне-ние, т. руб. | Удель-ный вес изм. в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т. руб | уд. вес | т. руб. | уд. вес |  |  |
| 1. Всего источников | 89209 |  | 100079 |  | 10870 | 11 |
| 1.1. Собственные (раздел IV баланса) | 38876 | 43 | 40038 | 40 | 1162 | -3 |
| 1.1.1. Уставной капитал | 15215 | 17 | 15215 | 15 |  |  |
| 1.1.2. Добавочный капитал | 1665 | 1,9 | 1665 | 1,7 |  |  |
| 1.1.3. Резервные фонды по законод. | 2439 | 2,7 | 2439 | 2,4 |  |  |
| 1.1.4. Фонд накопления |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Фонд социальной сферы | 19217 | 21 | 17322 | 17 | -1895 | -11 |
| 1.1.6. Целевые финансирования и пос. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. Нераспр. прибыль прошлых лет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. Нераспр. прибыль отчетного года | 340 | 0,4 | 3397 | 3,4 | 3057 | 90 |
| 2.1. Заемные | 50333 | 56 | 60041 | 60 | 9708 | 16 |
| 2.1.1. Долгосрочные обязательства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. Долгосрочные кредиты |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. Долгосрочные займы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3. Прочие долгоср. пассивы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Краткоср. финансовые обязательства | 50333 | 56 | 60041 | 60 | 9708 | 16 |
| 2.2.1. Краткосрочные кредиты |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Краткосрочные займы |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. Кредиторская задолженность | 47277 | 53 | 58102 | 58 | 10825 | 19 |
| Прочие | 3056 | 3 | 1939 | 2 | -1117 | -58 |

Анализ состояния запасов и затрат

| Запасы и затраты | Абсолютные величины | Удельные веса | Изменения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На нач. года | на конец года | на нач. года | на конец года | в абс. велич. | в удел. весах | в % к велич. на нач. года | в % к измен.общ. велич. запа-сов и затрат |
| Производственные запасы | 34959 | 48880 | 81 | 94 | 13921 | 13 | 140 | 32 |
| Незавершенное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы будущих периодов | 8231 | 2912 | 19 | 6 | -5319 | -13 | -35 | -12 |
| Готовая продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Товары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие запасы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая величина запасов и затрат | 43190 | 51792 | 100 | 100 | 8602 |  | 120 | 20 |

Аналитические коэффициенты

по ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой"  за 2002 – 2006 гг.

| Показатели | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005г. | 2006г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оценка активной части основных средств |  |  |  |  |  |
| - доля активной части основн. Средств | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| - процент износа основн. средств | 36% | 47% | 57% | 64% | 70% |
| - процент обновления осн. средств | 40% | 2% | 1% | 4% | 5% |
| - процент выбытия основн. средств | 3% | 1% | 1% | 1% | 7% |
| 2. Оценка ликвидности |  |  |  |  |  |
| - величина собственных оборотных средств | 83850 т.р. | 63171 | 95706 | 66260 | 77215 |
| - коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,61 | 1,6 | 1,37 | 1,33 |
| - коэффициент абсолютной ликвидности | 0,045 | 0,0016 | 0,02 | 0,17 | 0,079 |
| - доля оборотных средств в активах | 80,3% | 76,4% | 84,05% | 74,7% | 77,1% |
| - доля производственных запасов в текущих активах | 41,7% | 46,9% | 36,7% | 64,5% | 67,1% |
| - доля собственных оборотных средств в покрытии запасов | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. Оценка финансовой устойчивости |  |  |  |  |  |
| - коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности | 0,749 | 0,871 | 0,939 | 0,27 | 0,26 |
| 4. Оценка деловой активности |  |  |  |  |  |
| - производительность труда (в ценах 1991г.), руб. | 18996 | 21006 | 21254 |  |  |
| - производительность труда (в текущих ценах), руб. |  |  |  | 518,67 | 646,5 |
| - фондоотдача | 7,09 | 5,34 | 5,3 | 6,21 | 6,3 |
| - коэффициент оборачиваемости средств (в оборотах) | 2,83 | 3,085 | 2,01 | 3,3 | 2,82 |
| - коэффициент оборачиваемости средств (в днях) | 128,9 | 118,3 | 181,5 | 110,6 | 129,4 |
| - оборачиваемость производственных запасов (в оборотах) | 5,81 | 4,9 | 4,82 | 6,28 | 4,02 |
| - оборачиваемость производственных запасов (в днях) | 62,82 | 74,49 | 75,66 | 58,12 | 90,8 |
| - оборачиваемость дебиторской задолженности (в днях) | 172,99 | 29,3 | 52,67 | 83,14 | 81,35 |
| - оборачиваемость кредиторской задолженности | 167,43 | 51,77 | 47,74 | 22,04 | 26 |
| - оборачиваемость собственного капитала | 4,9 | 3,67 | 3,7 | 4,81 | 4,84 |
| - оборачиваемость основного капитала | 12,19 | 9,36 | 9,26 | 11,2 | 11,3 |
| - коэффициент собственных и заемных средств к величине собственных средств | 1,44 | 0,90 | 1,45 | 1,37 | 1,5 |
| 5. Оценка рентабельности |  |  |  |  |  |
| - рентабельность реализованной продукции | 3,77 | 2,75 | 0,71 | 0,91 | 2,65 |
| - рентабельность основной деятельности | 3,9 | 2,45 | 0,08 | 0,2 | 2 |
| - коэффициент фондорентабельности | 2,49 | 3,73 | 11,57 | 6,34 | 1,82 |
| 6. Оценка положения на рынке ценных бумаг |  |  |  |  |  |
| - доход на акцию (руб.) | 10,33 | 5,65 | 3,14 | 0,68 | 6,79 |
| - ценность акции (руб.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - рентабельность акции | 0,34 | 0,19 | 0,10 | 0,02 | 0,23 |
| Дивидендный выход | - | - | - |  |  |

По состоянию на 1.01.07 г. изменения в структуре баланса характеризуются ниже приведенными данными:

| Наименование показателей | на 01.01.03г. | на 01.01.04г. | на 01.01.05г. | На 1.01.06г | На 1.01.07г . | Отклонен + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура активов |  |  |  |  |  |  |
| 1. Внеоборотные активы | 20551 | 19494 | 18156 | 22467 | 22864 | +397 |
| в % к итогу баланса | 19,7 | 23,58 | 15,94 | 25,18 | 22,84 | -2,34 |
| 2. Оборотные активы | 83850 | 63171 | 95706 | 66742 | 77215 | +10473 |
| в % к итогу баланса | 80,3 | 76,42 | 84,05 | 74,82 | 77,15 | +2,33 |
| 3. Убытки |  |  |  |  |  |  |
| в % к итогу баланса |  |  |  |  |  |  |
| Баланс | 104401 | 82665 | 113862 | 89209 | 100079 | +10870 |
| Структура пассивов |  |  |  |  |  |  |
| 1. Собственный капитал | 42768 | 43426 | 41128 | 38879 | 40038 | +1162 |
| в % к итогу | 41 | 52,5 | 36,12 | 43,58 | 40 | -3,58 |
| 2. Долгосрочные обязательства |  |  |  |  |  |  |
| в % к итогу баланса |  |  |  |  |  |  |
| 3. Краткосрочные обязательства | 61633 | 39239 | 59678 | 50333 | 60041 | +9708 |
| в % к итогу баланса | 59 | 47,5 | 52,41 | 56,42 | 60 | +3,58 |
| Баланс | 104401 | 82665 | 113862 | 89209 | 100079 | +10870 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Собственный капитал | 42768 | 43426 | 41128 | 38876 | 40038 | +1162 |
| в % к собственному капиталу | 100 | - |  |  |  |  |
| 2. Убытки и задолженность учредителей | - | - |  |  |  |  |
| в % к собственному капиталу | - | - |  |  |  |  |

Из приведенных данных видно, что стоимость внеоборотных активов к началу 2007 года увеличилась на 397 по сравнению сданными на 1.01.2006 г. их удельный вес уменьшился на 2,34%, с 25,18% до 22,84%. Оборотные средства увеличились на 10473 тыс.руб., с 66742 тыс.руб. до 77215   тыс.руб., их удельный вес в стоимости имущества увеличился на 2,33%, с 74,82%  до 77,15%.

Запасы сырья, материалов увеличились на 8602 тыс.руб., с 43190 тыс.руб. до  51792     тыс.руб., или на 19,9%.

Объем дебиторской задолженности увеличился -  на 2346 тыс.руб., с 13306 тыс.руб. до 15382 тыс.руб.,  и составил 15% от стоимости всего имущества.

Собственный капитал общества увеличился на 1162 тыс.руб., с 38876 тыс.руб. до        40038 тыс.руб., или на 3 %. Величина собственных оборотных средств увеличилась на  2232      тыс.руб., с 14942 до 17174 тыс.руб.

Краткосрочные обязательства общества увеличились на 9708 тыс.руб., с 50333 до      60041 тыс.руб., или на 16,17 %.

Прирост имущества произошел:

- за счет собственных средств на1562 тыс.руб.;

Для оценки финансового состояния используется ряд показателей ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности.

Коэффициент текущей ликвидности незначительно снизился на 0,04, с 1,37 до 1,33 по сравнению с     2004 г. снизился на 0,27, с 1,6 до 1,33 . При рекомендуемом значении до 3, и нормативном значении не менее 2 .

Коэффициент срочной ликвидности снизился на 0,083 , с 0,163 до 0,08 при рекомендуемом значении от 0,3 до 0,5. Таким образом, за 2006 год предприятие усугубило неспособность погасить текущие обязательства за счет текущих активов.

Коэффициент абсолютной ликвидности  снизился на 0,089 , с 0,166 до 0,077 при рекомендуемом значении от 0,2 до 0,3. Таким образом, за 2006 год предприятие усугубило неспособность погасить текущие обязательства за счет денежных средств.

Соотношение заемного и собственного капитала увеличилось на 0,205,  с 1,295 до 1,5.

Таким образом, за 2006 год зависимость общества от заемных средств снизилась.

Уровень собственного капитала (коэффициент автономии) незначительно снизился  на 0,036, с 0,436 до 0,4 при рекомендуемом значении больше 0,5.

Устойчивость финансового состояния можно охарактеризовать уровнем и динамикой коэффициента дебиторской задолженности к  кредиторской

2002 г.			2003 г.			2004 г.		     2005г.                         2006г

46179=0,749.  	33491=0,85		56045=0,94	   13036 = 0,27           15382 = 0,26

61641 			39239			59678		       48362                    58108

Более благоприятно для устойчивости финансового состояния значение этого коэффициента >1. По сравнению с данным 2005 г. коэффициент снизился на 0,01 и все же кредиторская задолженность не обеспечена дебиторской, финансовое состояние нельзя оценить как устойчивое.

В результате проведенного анализа финансового состояния предприятия можно сделать следующие выводы:

- Коэффициент текущей ликвидности на конец анализируемого периода должен иметь значение не менее 1 – фактически 1,33.

- Коэффициент обеспеченности собственными средствами должен иметь значение не менее 0,1 – фактически 0,22.

При этом следует иметь в виду, что ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой"  сталкивается с  несвоевременной оплатой заказчиками ГУ ДЕЗ по РВР за выполненные СМР и инфляционными процессами, что отрицательно сказывается на платежеспособности предприятия.

В результате анализа можно сделать выводы:

- Коэффициент текущей ликвидности  - 1,33 при нормативном значении не менее 1.

- Коэффициент обеспеченности собственными средствами – 0,22 при рекомендуемом значении не менее 0,1.

Финансовое состояние предприятия можно считать устойчивым и платежеспособным,   т. к.   выдержаны  показатели  ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности в пределах рекомендуемых значений.

## 7.3.  Бухгалтерский учет и контроль.

Бухгалтерский учет в ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой"  ведется в соответствии с требованиями, установленными Законом «О бухгалтерском учете», другими нормативными документами, осуществляется бухгалтерскими службами Общества.

Отчетным финансовым годом для бухгалтерского учета считается календарный год – с 1января по 31 декабря включительно. Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и составляется нарастающим итогом с начала отчетного периода.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" ведется в валюте Российской Федерации – в рублях.

Имущество, являющееся собственностью ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой", учитывается на балансе  ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой".

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой". Данные аналитического учета соответствуют оборотам и остаткам по счетам синтетического учета.

В бухгалтерском учете ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой"  текущие затраты на производство продукции  и капитальные вложения  учитываются отдельно.

Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической последовательности и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет  соответствует требованиям:

- нормативных актов, регламентирующих организацию и методологию бухгалтерского учета;

- налогового законодательства в части полного и достоверного определения базовых данных для исчисления налогов;

- законных и подзаконных актов, устанавливающих порядок расчетов и платежей во внебюджетные фонды.

ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой"  составляет квартальную (годовую) бухгалтерскую отчетность в объеме и по формам, определяемым инструкцией о порядке их заполнения, утвержденной Минфином России, представляет учредителям – в сроки, определенные учредительными документами, органам государственного управления, банкам, другим пользователям – в сроки, установленные Законом «О бухгалтерском учете».

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов в производство их оценка производится по средней себестоимости.

Выручка для целей налогообложения определяется по выполненным работам.

В 2005 году в связи с изменением законодательства России учетная политика была изменена в соответствии с положениями бухгалтерского учета и новыми требованиями налогообложения.

# Раздел №8.

#### Персонал. Труд. Заработная плата.

## 8.1. Персонал.

### 1. Обеспечение предприятия рабочими кадрами

Обеспеченность предприятия рабочими кадрами, специалистами в 2006 г. осуществлялась через Центр занятости труда г. Ленска, в частном порядке, привлечением работников из Ленского района, из Республик: Беларусь, Армения, Украина, Таджикистан.

### 2. Качественный состав работающих:

Списочный состав работников на 01.01.2007 г. составил 226 человек, в том числе РСС – 54 человека, рабочие – 172 человека.

Руководители, специалисты и служащие:

- руководители	- 34 чел.

- специалисты	- 19 чел.

- служащие	- 1 чел.

Из них имеют высшее образование – 29 человек, среднетехническое и специальное – 20 человек, среднее – 5 человек, в том числе молодых специалистов – 6 человек.

Обучаются в Высших учебных заведениях по заочной форме обучения без отрыва от производства – 8 человек, из них инженерно-технических работников – 3 чел., рабочих – 5 чел.

Состав рабочих, занятых на основном производстве по специальностям:

- Плотник-бетонщик				- 6 чел.

- Плотники					- 20 чел.

- Штукатуры-маляры				- 22 чел.

- Электросварщики ручной сварки		- 12 чел.

- Слесари-монтажники 			- 9 чел.

- Дозировщики компонент. бетон. смеси	- 4 чел.

- Каменщик					- 1 чел.

- Электромонтеры				- 6 чел.

ИТОГО:					  80 чел.

Работающих пенсионеров – 55 человек.

Из них:	ИТР – 13 чел., рабочих – 42 чел.

### 3. Текучесть, сменяемость кадров.

В 2006 г. было принято на работу – 108 человек, уволено – 166 человек.

| № п/п | Уволено | Ед. изм. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По собственному желанию | чел. | 143 | 136 | 106 |
| 2. | За нарушение трудовой дисциплины | чел. | 6 | 9 | 2 |
| 3. | По окончанию вахты | чел. | 27 | 31 | 20 |
| 4. | По окончанию временных и сезонных работ | чел. | 81 | 32 | 18 |
| 5. | На военную службу | чел. | 2 | 2 | - |
| 6. | С уходом на пенсию | чел. | 4 | 8 | 12 |
| 7. | По сокращению штатов | чел. | - | - | - |
|  | ВСЕГО | чел. | 263 | 218 | 158 |

Коэффициент текучести кадров в 2006 г. составил:

Тк = (106 + 2) : 285 = 39,2 %,

Где	106  – число работников уволенных по собственному желанию,

2 – число работников уволенных за нарушение трудовой дисциплины,

285 – среднесписочная численность.

Коэффициент сменяемости кадров

Сп = (166 – (106 + 2)) : 226 = 25,7 %,

Где	166	- число работников, уволенных в 2006 году,

108	- число работников, уволенных по собственному желанию и нарушению трудовой дисциплины,

226 – списочная численность на 01.01.2007 г.

|  | Ед. изм. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэфф. текучести | % | 41,4 | 42,3 | 39,2 |
| Коэфф. сменяемости | % | 37,8 | 25,7 | 25,7 |

### 4. Подготовка и повышение квалификации рабочих кадров.

Подготовка и повышение квалификации работников в 2006 году осуществлялась через Учебный комбинат ПУ АДТ, индивидуальным обучением непосредственно на строительных площадках. Повысили квалификацию в начале рабочие, затем ИТР в г. Мирном – 1 чел., рабочие – 6 чел. В 2006 году прошли производственную практику из ВУЗов России –      7 чел. В период летних каникул работали 10 чел. учащихся средней школы № 3 г. Ленска..

### 5. Анализ привлечения трудовых ресурсов из других регионов.

Всего в 2006 г. было привлечено на работу из Республик: Украина, Беларусь, Армения, Таджикистан – 28 чел.

Анализ привлечения трудовых ресурсов из Республик: Украины, Армении, Таджикистан показал, что бригады отличались высокой производительностью труда, средний квалификационный разряд – 4 , работы выполнены с хорошим качеством, нарушений производственной дисциплины не имели.

## 8.2.   Труд и заработная плата.

В 2006 году на предприятии действовала система оплаты труда, соответствующая оплате труда на предприятиях АК «АЛРОСА».

Согласно ЕТС действует тарифная сетка для строительных подразделений с базовым коэффициентом 1,0.

Фонд оплаты труда за 2006 год из себестоимости составил 58785 тыс.руб., в том числе по рабочим основного производства – 20243 тыс.руб. Средняя заработная плата составила 17189 руб., в том числе по основному виду деятельности – 15914 руб.

Средняя численность по предприятию составила 285  человека, в том числе по основному виду деятельности –  106.

### Показатели по труду предприятия

ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой"  за 2005 – 2006 гг.

|  | Численность, Чел. | Фонд заработной платы, тыс.руб. | Среднемесячная заработная плата 1 работающего, руб. | Производительность труда на 1 работающего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт | В % к 2005г. | Факт | В % к 2005г. | Факт | (гр.9/ гр.8) в % к 2005г. | Факт | (гр.14/ гр.13) в % к 2005г. |
|  | 2005г. | 2006г. |  | 2005г. | 2006г. |  | 2005г. | 2006г. |  | 2005г. | 2006г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего из себестои-мости | 343 | 285 | 83,1 | 65324 | 58785 | 90 | 15871 | 17189 | 108,3 | 250,9 | 304,4 | 121,3 |
| В т.ч. основн. деят-ть | 177 | 106 | 59,89 | 32029 | 20243 | 63,2 | 15080 | 15914 | 105,5 | 486,2 | 818,3 | 168,3 |

### Анализ производительности труда и ее влияние  на объем СМР

| Показатели | Ед. изм. | 2005 г. | 2006 г. | %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | к плану 2006 г. | к факту 2005 г. |
| Объем СМР собственными силами в ц.2001г. | тыс.руб. | 86065 | 65669 | 86744 | 132,1 | 100,8 |
| Среднесписочная численность | чел. | 343 | 326 | 285 | 87,4 | 83,1 |
| Выработка | т.руб. | 250,9 | 201,4 | 304,4 | 151,5 | 121,3 |

Рост производительности труда составил  121,3 % к предыдущему году.

За счет роста производительности труда выполнен объем работ на сумму 15247,5 т. руб.

304,4 – 250,9 = 53,5  руб. 	53,5 руб х 285 = 15247,5 тыс. руб., что составляет 17,58  % от объема выполненных работ.

### Анализ соотношения темпов роста производительности труда и заработной платы

Данные о затратах средств на производство продукции:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2005 г. | 2006 г. | Коэффициенты опережения роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | план к ф.2005 г. (гр.5:4) | Фактическое выполнение |
|  |  |  |  |  |  |  | к 2005 г. (гр.6:4) | к плану 2006 г. (гр.6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Объем СМР собственными силами в ц.2001г. | т.руб. | 86065 | 65669 | 86744 | 0,763 | 1,008 | 1,321 |
| 2 | Среднесписочная численность рабочих | чел. | 343 | 326 | 285 | 0,95 | 0,831 | 0,874 |
| 3 | Выработка на 1 работающего (строка 1: стр. 2) | т.руб. | 250,9 | 201,4 | 304,4 | 0,803 | 1,213 | 1,511 |
| 4 | Фонд заработной платы (из себестоимости) | т.руб. | 66393 | 74040 | 59265 | 1,115 | 0,893 | 0,8 |
| 5 | Средняя заработная плата на 1 работающего (строка 4:стр.2) | руб. | 16130 | 18926 | 17329 | 1,173 | 1,074 | 0,916 |
| 6 | Затраты по заработной плате на единицу продукции (строка 5: стр.3) | руб. | 0,064 | 0,094 | 0,057 | 1,461 | 0,885 | 0,606 |

Коэффициент опережения (снижения) темпов роста производительности труда над темпами роста средней заработной платы,	по плану равен: 	0,803 : 1,173 = 0,684;

по факту равен: 	1,213 : 1,074 = 1,129

т. е. плановое задание по этому показателю выполнено.

Индекс общих затрат по заработной плате на производство единицы продукции по плану был равен 1,173 : 0,803 = 1,461, т. е. указанные затраты планировалось  повысить  на 46,1 %; фактически  снижение составило  11,5 %:  1,074 : 1,213 = 0,885. В результате такого соотношения между ростом производительности труда и средней заработной платы по общему ФЗП работающих  экономия составила  38496,37 тыс. руб.

59265 х ( 0,916 – 1,511 ) : 0,916 = - 38496,37  тыс. руб.

Анализируя фонд заработной платы по категориям, получаем:

рабочие: 			 44963,7*(0,916-1,511):0,916 =  -29206,77  тыс. руб.

РСС:			 	 14301,3*(0,916-1,511):0,916 =  -9289,6 тыс. руб.

Работы, проводимые в выходные, праздничные дни и сверхурочно,  оговорены в приказах.

### Система оплаты труда по рабочим

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Вид оплаты рабочих |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдельная | Повременная |
| 1 | Заработная плата | тыс. руб. | 26031,6 | 18932,1 |
|  | В том числе премия | тыс. руб. | 6007,3 | 1143,8 |
| 2 | Средняя численность рабочих | Чел. | 135 | 99 |
| 3 | Средний заработок рабочих | Руб. | 16069 | 15936 |

### Баланс рабочего времени за 2006 год по предприятию

| № | Наименование | Год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего явок и неявок | 104025 |
|  | В том числе отработано ч/дней | 53456 |
| 2 | Всего неявок без праздничных и выходных дней | 17509 |
|  | Очередной отпуск | 11003 |
|  | Болезни | 5161 |
|  | Отпуск по учебе | 690 |
|  | Прогулы | 17 |
|  | С разрешения администрации | 0 |
|  | Отпуск по беременности и родам | 0 |
|  | Актированные дни | 0 |
|  | Отпуск по собственному желанию | 638 |
| 3 | Выходные и праздничные дни | 33060 |
| 4 | Среднесписочная численность | 285 |
| 5 | Отработано ч/часов | 486056 |

# РАЗДЕЛ № 9.

## Обеспечение проектно-сметной документацией.

### 1. Заказчик: ЛО УКС АК «АЛРОСА»

1.1. Реконструкция Ленских АРМ. Переходящий объект.

Работы производились по ранее выданной документации. До 30% работ осмечивается силами генподрядчика, отчасти в связи  с упущениями либо с изменениями проектной документации. В течении года длительное время не выдавались решения требуемые для нормального производства работ, что в целом негативно сказалось на производстве работ    (подкрановые пути 5-го пролёта, решения по производству работ в компрессорной, цехе металлизации, испытательной станции моторного участка, и участка топливной аппаратуры).

1.2. Водовод с камерами переключения до центральной котельной. Переходящий объект.

Работы производились по ранее выданной проектно-сметной документации. Проектная документация по части участков водовода находится в стадии корректировки.

1.3. «72-х квартирный жилой дом ;№ 64»

Объект был обеспечен проектно-сметной документацией в старой базе. Не учтенные в проекте работы осмечивались  силами генподрядчика.

1.4. Работы по ранее введенным  объектам  по гарантийным обязательствам.

Проектно-сметная документация отсутствовала.

1.5. Благоустройство и озеленение м-на «АЛРОСА»

Проектно-сметная документация  составлена в старой базе.

1.6.  «Антенная опора»

Проектно-сметная документация  составлена в старой базе. Часть работ не была учтена сметой.

1.7. « Временное блочное пассажирское здание Аэропорта в п.Витим»

Проектно-сметная документация отсутствует..

### 2. Заказчик: УКС АК «АЛРОСА».

2. 1. 16-ти квартирный жилой дом в п..Айхал

Сметная документация заказчиком не выдавалась.

### 3. Заказчик: ГУ ИД по ЛПП и ОВР В РС(Я) .

3.1. Инженерная защита от паводковых вод

Работы выполнялись по ранее выданной проектно-сметной документации.

### 4. Заказчик: ПУ АДТ капитальный ремонт

4.1. Гараж стоянка №4 ЛАТП – 2

Работы выполнялись в соответствии с выданной ПСД.

4.2. Текущий ремонт АРМ

Работы выполнялись в соответствии с выданной ПСД.

### 5. Заказчик: ЛО УМТС АК «АЛРОСА»

5.1 Центральный склад, склад цемента, бетонирование площадки металлобаза.

Работы выполнялись по выданной и утверждённой ПСД.

### 6. Заказчик: ЛО УЖКХ АК «АЛРОСА»

6.1. Утепление коттеджей микрорайона «АЛРОСА».

Работы производились согласно выданной ПСД.

### 7. Заказчик: МАП АК «АЛРОСА»

7.1. Ремонт фасада здания Аэропорта г.Ленска.

Проектно-сметная документация отсутствовала.

### 8. Заказчик: ФГУ ЛГБВУПиС

8.1. Диспетчерский  пункт.

Проектно-сметная документация отсутствовала.

# РАЗДЕЛ № 10.

## Качество строительно-монтажных работ.

Все  строительно – монтажные работы выполнялись по лицензии, выданной на основании Центра лицензирования строительной деятельности Минстроя Республики Саха (Якутия) Д 260199 от   5 декабря 2002 г. сроком на 5 лет, а также в соответствии со строительными нормами и правилами разрешенному составу работ:

- возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений 2-3 уровня ответственности;

- работы по защите конструкций и оборудования;

- отделочные работы;

- работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования;

- работы по устройству внутренних инженерных систем;

- земляные работы;

- монтаж технологического оборудования;

- транспортное строительство;

- геодезические работы на стройплощадке;

- контроль качества строительно-монтажных работ внутри ведомства.

Для повышения качества строительства, развития его экономики применяется широкая система мероприятий, включая учёт показателей качества работ и оценку деятельности строительных участков.

Одним из главных условий повышения качества строительства является систематический контроль за приёмкой материалов, конструкций и изделий, поставляемых заводами изготовителями на стройки, за качеством ведения строительно – монтажных работ на всех стадиях строительства, а так же тщательная проверка качества выполняемых работ при окончательной сдаче – приемке объектов в эксплуатацию.

Для обеспечения качества строительно-монтажных работ задействованы три вида контроля: входной, операционный и геодезический.

При входном контроле проверялось качество индустриальных изделий, поступающих из Мирнинского КСМ, а также всех отделочных материалов, получаемых со складов ЛОТК, ЖКХ, г. Новосибирска и Екатеринбурга, цемент, поступавший из пос. Мохсоголлох г. Якутск. Составлялись акты фактического качества на получаемую продукцию: краска, ГВЛ, ГК, столярные изделия, керамическая плитка.

Входной контроль обеспечивается строительной лабораторией, аттестованной в    2006 г. совместно с отделом снабжения и линейными работниками строительных участков.

Основным видом контроля, предусматривающим проверку технологического процесса выполнения строительно – монтажных работ после завершения производственных операций, является операционный контроль.

Операционный контроль позволяет установить качество применяемых строительных материалов, изделий и конструкций.

В процессе контроля устанавливается  так же правильность выполнения транспортировки материалов, деталей и конструкций, характер складирования и хранения, соответствие технологии и организации строительно – монтажных работ нормативным требованиям.

При операционном контроле качества, кроме функциональных проверок технического заказчика, принимали участие инженерно-технические работники производственного отдела и технические руководители аппарата управления.

Одним из действенных контролей качества СМР является геодезический контроль с предоставлением исполнительных схем поэтапно, по узловым  конструктивным элементам и по линейным сооружениям.

Выдача бетона и раствора на все объекты производится с бетонорастворной установки БРУС-15Г, запущенной в производство в декабре 2001 г. Регулярно проводятся  мероприятия по обеспечению выдачи качественного бетона и раствора. В связи с повышенными требованиями к бетону по морозостойкости и водонепроницаемости производится рассев ПГС и дробление щебня на фракции 10 – 20мм, 20-40 мм на ДСУ, используется добавка ПФМ-НЛК или пластификатор С-3, а также противоморозные добавки: нитрит натрия (НН), поташ, техническая соль, обеспечивающие повышение морозостойкости бетона и набор прочности при отрицательных температурах.

В 2006 г. были сертифицированы бетонные смеси марки В 25 F 300 W 8 П3 и цементно-песчаный раствор марки М 100 Пк3. В настоящее время отправлена декларация заявка на дополнительное сертифицирование бетонных смесей В 15 F 150, В 20 F 200 и раствора марок М 75 ПК3, М 50 ПК3.

Освоена новая технология по устройству наливных полов с использованием двухкомпонентной полиуретановой мастики, а также промышленных бетонных полов и «Топ-бетона».

По результатам контроля за качеством строительно-монтажных работ и проверки требований по его повышению в отчетном году в полном объеме составлена и оформлена исполнительная документация по сданным в эксплуатацию зданиям и сооружениям, переходящим строительством на 2007 г.

Основными из этих документов являются:

- Общий журнал (по СНиП 3.01.01 – 85);

- Журнал работ по монтажу строительных конструкций (по СНиП 3.03.01 – 87);

- Журнал по уходу за бетоном (включая результаты электропрогрева бетона);

- Журнал сварочных работ;

- Акты освидетельствования;

- Акты испытания;

- Исполнительные схемы.

Основной задачей повышения качества в строительстве на 2007 г. является: поднять на качественно новый уровень капитальное строительство. Добиться коренного улучшения строительного производства, повышения качества, активнее внедрять прогрессивные методы, совершенствовать организацию строительства.

# РАЗДЕЛ № 11.

## Охрана труда и техники безопасности.

Оздоровление условий труда.

Выполнение мероприятий по снижению заболеваемости и травматизма.

В 2006 году в ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» произошёл 1 лёгкий  случай производственного травматизма на СУ – 1.

За отчетный период проводились регулярные проверки по ОТ, ТБ и пожарной безопасности на объектах СУ-1; СУ-2; СУ-3; МСК; ТЭУ; БРУС-15. Проведено 19 проверок с оформлением предписаний и актов.

В 2006 г. были обучены и аттестованы 8 ИТР ответственных за производство работ кранами. Протокол № 102 от 13.10.06 г.

- Прошел обучение и проверку знаний в УКК «Ремдорстрой» по Правилам и устройству безопасной эксплуатации водогрейных котлов ведущий инженер ТЭУ Труфанов М. П. Протокол № 102 от 13.10.06 г.

- Прошли аттестацию по Правилам устройства безопасной эксплуатации электроустановок: свыше 1000 В V группа - Дьяконов В. Г. Протокол № 242/06;            до 1000 В IV группа  - Труфанов М. П. Протокол  № 243/06 от 14.03.2006 г.

- Прошли переаттестацию в УКК «Ремдорстрой» операторы КАТ-3,8 в количестве 4 чел. Приказ № 101 от 11.10.06 г.

- Проведено обучение рабочих СУ-1; СУ-2; СУ-3 по программе «Оператор монтажно-поршневого пистолета ПЦ-84» в количестве 11 чел. Протокол № 28 от 06.04.06 г. в УКК АДТ.

- Проведено обучение по программе «Рабочий люльки» в количестве 6 чел. Протокол      № 29 от 29.10.06 г. в УКК АДТ.

- Проведено обучение стропальщиков в количестве 20 чел. в УКК АДТ. Протокол № 30 от 14.04.06 г.

ИТР Общества прошли предаттестационную подготовку в УКК «Ремдорстрой» по Промышленной безопасности и прошли аттестацию в территориальной аттестационной комиссии Управления по технологическому и экологическому надзор Ростехнадзора по РС (Я) в объеме, соответствующем должностным обязанностям в количестве 5 чел. Протокол № 871 от 01.12.06 г. и Протокол № 872 от 01.12.06 г.

- В течение 2006 года было аттестовано 6 рабочих мест, охвачено аттестацией 54 работника.

- В марте 2006 года был проведен мед. осмотр рабочих с вредными условиями труда в количестве 93 чел.

- В декабре 2006 года проведена противогриппозная вакцинация работников Общества в количестве 150 чел.

Приказом № 1у от 11.01.06 г. была утверждена пожарно-техническая комиссия Общества и закреплены ответственные ИТР по всем строительным объектам и арендуемых зданий и прилегающих территорий.

Ежеквартально проводились инструкции по ОТ и пожарной безопасности во всех подразделениях Общества. Все, вновь принимаемые работники, проходят мед. осмотр в Ленской ЦУБ.

В 2006 году при приеме на работу был проведен 131 вводный инструктаж по ОТ, ТБ и пожарной безопасности по правилам оказания первой медицинской помощи.

В 2006 году Общество обеспечило спец. одеждой и средствами индивидуальной защиты  195 чел. на сумму 188,949 тыс. руб.

Согласно коллективного договора работникам с вредными условиями труда закупалось молоко, выдано 4421 литр  на сумму 105,551 тыс. руб.

За 12 месяцев 2006 г. общие затраты Общества на охрану труда составили  594 т. руб.

Расходы на санитарно-гигиеническое обеспечение составили  1993 тыс. руб.

За 12 месяцев 2006 г. заболеваемость по Обществу составила 363 чел./5076 ч./дн., в том числе:

- ОРЗ (простудные заболевания)			- 66 ч./711 ч./дн.

- Остеохондроз					- 37 ч./488 ч./дн.

- Болезни органов пищеварения			- 27 ч./354 ч./дн.

- Болезни суставов					- 18 ч./187 ч./дн.

- Бытовые травмы					- 25 ч./324 ч./дн.

- Злокачественные новообразования		- 2 ч./169 ч./дн.

- Производственные травмы (Табаров И. Т.)	- 39 ч./дн. (2006 г.)

(Индеева Н. Н., Тищенко Ю. Н., Саяпина Л. М.)	- 116 ч./дн. (переходные дни с 2005 г.)

В 2006 г. было выделено путевок санаторно-курортного лечения:

- Профилакторий «Кедр»	- 10 путевок,

в том числе 7 путевок работникам с вредными условиями труда

- Кисловодск, «Голубая волна» г. Геленджик, Белокуриха, г. Сочи	- 5 путевок.

Итого: 15 человек.

## КАРЬЕРЫ, Выполнение ПРИРОДООХРАННЫХ мероприятий

Общество имеет карьеры:

- ПГС «Дорожный»

- Месторождение камня «Карьерное»

- Карьер суглинка на 2 км. автодороги Ленск - Пеледуй

- Карьер ПГС на косах о. Таловый

- Карьер земли в районе подсобного хозяйства «Тихан».

При заготовке ОПИ выполняются природоохранные мероприятия:

- использование исправного автотранспорта и механизмов, не допускать разлива ГСМ;

- мусор, промасленную ветошь ежесменно вывозить с территории карьеров;

- при отработке участка (блока) производить выравнивание участка;

- по окончании заготовки ОПИ производить рекультивацию отработанных участков.

## пЛАТА ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПЕРЕРАБОТКА СТОЧНЫХ ВОД.

Водопользование осуществлялось от водозаборной станции ОК и ЖКХ ПУ АДТ.

В 2006 году было использовано  6485 м3 воды, заплатили 93 тыс. руб.

Сброс сточных вод в объеме 3500 м3 осуществлялся через КОС ОК и ЖКХ ПУ АДТ 106,3 тыс. руб.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил 22,8 тн.

Плата за выбросы составила 18,2 тыс. руб.

# Раздел №12.

## Состояние правовой и договорной работы.

В 2006 г. ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» было заключено 221 договоров  с предприятиями и организациями различной формы собственности, частными предпринимателями и гражданами  (в 2005 г. – 189, в 2004 г. – 152 договора).

Из них:

| Предмет договора | 2006 г. | 2005 г. | 2004 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальное строительство и Капитальный ремонт (генподряд) (Заказчики: УКС АК «АЛРОСА» - капитальное строительство, ПУ «Алмаздортранс» - капитальный ремонт, УМТС АК «АЛРОСА» - капитальный ремонт, ГУ «ИД по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в РС (Я)» | 17 | 43 | 23 |
| Субподряд | 34 | 23 | 21 |
| Аренда | 17 | 15 | 11 |
| Поставка материалов и продукции, включая договоры купли-продажи | 43 | 41 | 32 |
| Возмездного оказания услуг | 81 | 43 | 49 |
| Прочие | 29 | 24 | 16 |

- В 2006 г. увеличилось количество субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ, что можно объяснить спецификой работ, срочным выполнением работ.

Дебиторская задолженность сложилась в течение 2000-2001гг. в результате отпуска материалов, оказания услуг, без заключения договоров (по разовым заявкам), необоснованного перечисления сумм предоплат, что существенно затрудняет взыскание задолженности.

Заключение договоров субподряда  на оказание услуг, поставки и др. производится на основании решения тендерной комиссии ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой".

# РАЗДЕЛ № 13.

## Социальное развитие коллектива.

Общество согласно коллективного договора, действовавшего с 2005 года по 2006 год, предусматривало   гарантии прав работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Работникам  компенсировался проезд к месту отдыха и обратно в пределах территории  РФ и СНГ. Также проезд  и провоз багажа неработающим членам семьи работника.

Для социальной защиты молодых работников общества, поступившим самостоятельно в высшее и среднее профессиональные учебные заведения, возмещались расходы по проезду к месту учебы один раз в год и предоставлялись оплачиваемые учебные отпуска.

Для сохранения  и укрепления здоровья работников и их семей в 2006 году приобрели 5 путевок на санаторно-курортное  лечение. Детских путевок для отдыха было выделено в  санаторий «Восход» г.Анапа – 12 шт. Лечение в профилактории «Кедр» работников с вредными условиями труда – 7 чел. и оздоровительные – 3 чел.  Заключили договор с клиникой НУКЭМ г.Новосибирска, где в 2006 г. прошли обследование и лечение 6 работников общества. Также с целью осуществления динамического наблюдения за состоянием здоровья работающих, выявления общих заболеваний провели профилактический осмотр в ЦРБ г. Ленска.

За 2006 год  производились выплаты по материальной помощи  женщинам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком с полутора до трех лет, работникам оказавшимся в исключительно затруднительном положении и в случае смерти близких родственников.

В целях развития культурно-массовой работы в коллективе проводились мероприятия по закупу подарков и  организации вечеров.

|  | Выплаты социального характера за 2006 год. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ( тыс.руб.) |
| № |  | Факт 2003 | 2006 год | %% |
| п/п | Наименование | 2005г. | план | факт | к плану | к факту |
|  |  |  |  |  | 2006 г. | 2005 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Выплаты социального характера - всего | 3227 | 3112 | 2778 | 89,3 | 86,1 |
| 1 | За счет себестоимости, в т.ч. | 2361 | 1652 | 1946 | 117,8 | 82,4 |
| 1.1. | - оплата стоимости проезда работников к месту отдыха | 2361 | 1652 | 1946 | 117,8 | 82,4 |
| 2 | За счет прибыли, в т.ч. | 866 | 1460 | 832 | 168,6 | 96,1 |
| 2.1. | - материальная помощь женщинам, находящимся в отпусках по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет | 42 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | - материальная помощь работни-кам, оказавшимся в исключитель-но затруднительном положении | 20 | 60 | 25 | 41,7 | 125,0 |
| 2.3. | - оплата путевок | 61 | 402 | 85 | 21,1 | 139,3 |
| 2.4. | - оплата стоимости проезда членам семьи работника к месту отдыха | 505 | 732 | 550 | 75,1 | 108,9 |
| 2.5. | - расходы по оплате учреждениям здравоохранения услуг, оказываемых работникам | 159 | 120 | 72 | 60,0 | 45,3 |
| 2.6. | - материальная помощь на погребение | 79 | 146 | 100 | 68,5 | 126,6 |

# Text boxes

Открытое Акционерное Общество

«ОАО АЛРОСА-Ленскстрой»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

2006